## Controle de Entregas
Escopo contratado | [6 empty] | Data atualização
RFP 025 - Obra Civil | [6 empty] | 2026-03-06
Entregas do Mês | Área | Modelo Base | Status | Arquivo recebido As Built | Extenção de entrega do arquivo | Empresa | Observações - THA
2025-12-05 | PRÉDIO PRODUÇÃO | NEO-23001-PE-00-MET-MO-001-R16.rvt | POSTADO | NEO-23001-AS-ZEN-0001-PROJ. ZENITAL-R02 (Engepoli).rvt | .RVT | ENGEPOLI | POSTADO
2025-12-05 | IMPLANTAÇÃO | NEO-23001-PE-DRE-001-MOD STC DRENAGEM-R02.rvt | POSTADO | NEO-23001-AS-DRE-001-MOD STC DRENAGEM-R02 (Schumar).rvt | .RVT | SCHUMAR | POSTADO
2025-12-05 | PRÉDIO PRODUÇÃO | NEO-23001-PE-EST-101-MOD CONTENÇÃO PROD-R00.rvt | POSTADO | NEO-23001-AS-EST-101-MOD CONTENÇÃO PROD-R00.rvt | .RVT | LABRES | POSTADO
2026-01-19 | PRÉDIO PRODUÇÃO | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-PROD1-R07.rvt | POSTADO | NEO-23001-AS-00-ARQ-MO-PROD1-R07 (MBP).rvt | .RVT | MBP | FORNECEDOR COMENTA QUE QUANDO RECEBOU O PROJETO, CONSTRUÍRAM O AS BUILT COM AS MESMAS COORDENADAS QUE JÁ ESTVAM CONFIGURADAS. NÃO FIZERAM ALGUM TIPO DE ALTERAÇÃO DAS COORDENADAS. - POSTADO
2025-03-05 | PRÉDIO PRODUÇÃO | NEO-23001-PE-00-MET-MO-001-R15.rvt | POSTADO | NEO-23001-AS-00-MET-MO-001-R16 (Februce).rvt | .RVT | FEBRUCE | 05/03/2026: fornecedor comenta que no software que utilizam não é possível a alteração das cores descritas no BEP, só conseguem adicionar aos elementos cores primárias. Mas todo o As Built foi feito e finalizado. - POSTADO
2025-03-05 | PRÉDIO PRODUÇÃO | NEO-23001-PE-16-HID-MO-001-R20.rvt | POSTADO | NEO-23001-AS-16-HID-MO-002-R18 (Elco).rvt NEO-23001-AS-16-HID-DE-025.R12-PLANTA 3º PAVIMENTO (SETOR C).ÁGUA (elco) | .RVT | ELCO | 05/03/2026: repassado para Elco correções. Retornaram para nós o .dwg. Na sequência (próxima entrega) será encaminhado para o SteclaCloud o Revit no modelo correto. - POSTADO
2026-01-27 | IMPLANTAÇÃO | NEO-23001-PAV-001-MOD STC PAVIMENTAÇÃO-R00.rvt | POSTADO | NEO-23001-AS-PAV-001-PAVIM-R00.rvt | .RVT | SCHUMAR | POSTADO
2026-01-27 | PRÉDIO PRODUÇÃO | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-PROD1-R06.rvt | POSTADO | NEO-23001-PE-INT-104-FORRO-R00 SPN.ARQ.02.PE.018.R07-Paginação Forro-Pav Térreo SPN.ARQ.02.PE.019.R07-Paginação Forro-2 Pav (SETOR C) SPN.ARQ.02.PE.020.021.022.R07-Paginação Forro-3 Pav (SETORES A-B-C) SPN.ARQ.02.PE.023.R07-Paginação Forro-4 Pav (SETOR C) NEO-23001-PE-INT-403.01-FORRO PAV.TÉRREO-R04 NEO-23001-PE-INT-403.02-FORRO 2º PAV-R05 NEO-23001-PE-INT-403.03-FORRO 3º PAV-R04 | .RVT | THA | POSTADO
2026-03-05 | CENTRAL DE UTILIDADES | NEO-23001-PE-16-HID-DE-301.R03-PLANTA PAVIMENTO TÉRREO.PLUVIAL | POSTADO | NEO-23001-AS-16-HID-MO-003-R06.rvt | .RVT | SCHUMAR | Alteração do trecho da drenagem que liga PV90 ao PV94 - POSTADO
2026-03-05 | CENTRAL DE UTILIDADES | NEO-23001-PE-16-HID-DE-301.R03-PLANTA PAVIMENTO TÉRREO.PLUVIAL | POSTADO | NEO-23001-AS-16-HID-MO-003-R06.rvt | .RVT | THA | Alteração na posição das caixas hidráulicas 1 e 6 - POSTADO
2026-04-05 | PRÉDIO PRODUÇÃO | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-PROD1-R06.rvt | EM ANDAMENTO | - | .RVT | THA | Verificar construção de shaft - Vest. Fem. 2º pvto + Mudança na Posição /Diminuição de esquadria no 3º pvto - Sala Controlada
2026-04-05 | PRÉDIO PRODUÇÃO |  | EM ANDAMENTO | - | .RVT | THA | Alteração no layout da área "Reserva" no 4º pvto do Prédio de Produção
CONFIRMAR DATA | CENTRAL DE UTILIDADES | - | EM ANDAMENTO | - | .RVT | THA | Alteração na posição das caixas hidráulicas 9 (Execuatda) e 10 (Não executada ainda) (email Isack 03/02)
CONFIRMAR DATA | PRÉDIO SUPORTE | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-SUPO1-R05 (1).rvt | AS BUILT FUTURO | - | .RVT | THA | Mudança no nível do piso do 2º pvto (parte descoberta) + adição de grelha no Prédio Suporte (SERVIÇO NÃO EXECUTADO AINDA)
CONFIRMAR DATA | IMPLANTAÇÃO | - | AS BUILT FUTURO | - | .RVT | THA | Alteção da altura da contenção vizinhos e contenção Prédio Produção
CONFIRMAR DATA | PRÉDIO SUPORTE | NEO-23001-PE-16-HID-MO-004-R07.rvt | AS BUILT FUTURO | - | .RVT | ELCO | -
2026-04-05 | CENTRAL DE UTILIDADES | - | AS BUILT FUTURO | - | .RVT | LABRES + CASSOL | Juntar projetos in-loco + pré-moldado
2026-04-05 | PRÉDIO SUPORTE | - | AS BUILT FUTURO | - | .RVT | LABRES + CASSOL | Juntar projetos in-loco + pré-moldado
2026-04-05 | PRÉDIO PRODUÇÃO | - | AS BUILT FUTURO | - | .RVT | LABRES + CASSOL | Juntar projetos in-loco + pré-moldado
2026-04-05 | PRÉDIO PRODUÇÃO | - | AS BUILT FUTURO | - | .RVT | MBP + FEBRUCE | Ajuste dos projetos para a junção destes - pendencia do projeto da MBP
2026-04-05 | PÁTIO DE UTILIDADES | - | AS BUILT FUTURO | - | .RVT | DARWIN | Alteração de laje in-loco para laje pré-moldada + execução de vigas tradicionais (vigas não invertidas)
2026-04-05 | PORTARIA | - | AS BUILT FUTURO | - | .RVT | DARWIN | Alteração de laje in-loco para laje pré-moldada
CONFIRMAR DATA | PRÉDIO SUPORTE | - | AS BUILT FUTURO | - | .DWG | THA | CONFERIR QUANTITATIVO DE NOVAS SOLEIRAS NA COZINHA QUE FORAM ADICIONADAS ALEM DO PROEJTO (SERVIÇO NÃO EXECUTADO 100% AINDA)
- | IMPLANTAÇÃO | NEO-23001-TER-001-MOD STC PAISAGISMO-R00.rvt | SEM ALTERAÇÃO NECESSÁRIA | - | - | - | POSTAGEM EM MEADOS DE MARÇO (NÃO EXECUTADO AINDA)
- | IMPLANTAÇÃO | NEO-23001-TER-001-MOD STC TERRAPLANAGEM-R00.rvt | SEM ALTERAÇÃO NECESSÁRIA | - | - | - | SEM ALTERAÇÃO
- | PRÉDIO PRODUÇÃO | NEO-23001-PE-CLI-000-R20.rvt | SEM ALTERAÇÃO NECESSÁRIA | - | - | - | SEM ALTERAÇÃO
- | PRÉDIO PRODUÇÃO | NEO-23001-PE-EST-101-MOD EST CONCRTETO PROD-R00.rvt | SEM ALTERAÇÃO NECESSÁRIA | - | - | - | SEM ALTERAÇÃO
- | PRÉDIO SUPORTE | NEO-23001-PE-00-MET-MO-002-R04.rvt | SEM ALTERAÇÃO NECESSÁRIA | - | - | - | SEM ALTERAÇÃO
- | PRÉDIO SUPORTE | NEO-23001-PE-EST-101-MOD EST CONCRTETO SUP-R00.rvt | SEM ALTERAÇÃO NECESSÁRIA | - | - | - | SEM ALTERAÇÃO
| IMPLANTAÇÃO |  | SEM ALTERAÇÃO NECESSÁRIA |  |  |  | SEM ALTERAÇÃO
| PRÉDIO PRODUÇÃO |  | EM ANDAMENTO |  |  |  | EM ANDAMENTO
| PRÉDIO SUPORTE |  | POSTADO |  |  |  | POSTADO
| CENTRAL DE UTILIDADES |  | AS BUILT FUTURO |  |  |  | AS BUILT FUTURO
PÁTIO DE UTILIDADES
PORTARIA