## Mapeamento Modelos As Built
Número | Edificação | Disciplina | Modelo Base | IFC | Revit | Descrição do Modelo Base | Responsável | Entregas Parciais | Modelo Final | Descrição do Modelo As Built | Coluna2 | Coluna3 | Coluna1
1 | Implantação | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-IMPL1-R00 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-IMPL1-R00
2 | Implantação | Terraplanagem | NEO-23001-PE-01-TER-MO-001-R08 | TRUE | FALSE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-TER-001-IMPL1-R00
3 | Implantação | Pavimentação | NEO-23001-PE-01-PAV-MO-002-R10 | TRUE | FALSE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PAV-001-IMPL1-R00
4 | Implantação | Drenagem | NEO-23001-PE-01-DRE-MO-001-R06 | TRUE | FALSE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-DRE-001-IMPL1-R00
5 | Implantação | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-301-ESCADA | TRUE | FALSE | Estrutura Escadas, Bancos, Coberturas | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-IMPL1-R00
6 | Implantação | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-101-CAIXAS-R01 | TRUE | FALSE | Estrutura Caixas | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-IMPL1-R00
7 | Implantação | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-501-RESERV_R00 | TRUE | FALSE | Estrutura Base Reservatório | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-IMPL1-R00
8 | Implantação | Estrutura de Concreto | 1589-POCO-VISITA-NEODENT-EXECUTIVO | TRUE | FALSE | Estrutura Poço de Visita | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-IMPL1-R00
9 | Implantação | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-008-R02 | TRUE | TRUE | Estrutura metálica Cobertura entre Prédios | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-IMPL1-R00
10 | Implantação | Instalações Elétricas | NEO.ELE.00-PE-R06 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-ELE-001-IMPL1-R00
11 | Implantação | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD IMPLANTACAO-R05 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-LOG-001-IMPL1-R00
12 | Implantação | SPDA | NEO-23001-PE-SPD-001-MOD IMP-R01 | FALSE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-SPD-001-IMPL1-R00
13 | Implantação | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-001-MOD IMPLANTAÇÃO-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-SDA-001-IMPL1-R00
14 | Implantação | Automação | NEO-23001-PE-AUT-001-MOD-IMPLANTAÇÃO-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-AUT-001-IMPL1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
101 | Prédio Produção | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-PROD1-R07 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-PROD1-R00
102 | Prédio Produção | Mobiliário | NEO-23001-PE-00-ARQ-MF-MOB-R06a | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MOB-001-PROD1-R00
103 | Prédio Produção | Fundação | SPN-CON-00-PE-000-R03 | TRUE | FALSE | Contenção Prédio Produção | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-FUN-001-PROD1-R00
104 | Prédio Produção | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-201-DOCA_R01 | TRUE | FALSE | Estrutura Doca | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PROD1-R00
105 | Prédio Produção | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-001-EST CON REPOSICIONADO-R00 | TRUE | TRUE | Modelo de Projeto | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PROD1-R00
106 | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-001-R14 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-PROD1-R00
107 | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-006-R00 | TRUE | TRUE | Passarelas para instalações | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-PROD1-R00
108 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R08 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
109 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R03 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-LOG-001-PROD1-R00
110 | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-EX-EPF-001-PASSARELA-R00_REPOSICIONADO | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-002-PROD1-R00
111 | Prédio Produção | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-001-R22 | TRUE | TRUE | Esgoto | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-001-PROD1-R00
112 | Prédio Produção | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-002-R17 | TRUE | TRUE | Agua Fria | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-002-PROD1-R00
113 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-001-R16 | TRUE | TRUE | Hidrantes e Sinalização | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
114 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R17 | TRUE | TRUE | Sprinklers | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-PCI-002-PROD1-R00
115 | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-R20 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
116 | Prédio Produção | Arquitetura | NEO-23001-PE-29-ARQ-MO-000-R04 | TRUE | TRUE | Sala Limpa | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-PROD1-R00
117 | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-PE-29-CLI-MO-000-R06 | TRUE | TRUE | Sala Limpa | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-002-PROD1-R00
118 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-29-ELE-MO-000-R03 | TRUE | TRUE | Sala Limpa | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
119 | Prédio Produção | Piso de Concreto | SPN.PIS.02.PE.001.R02-Pav. Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-PROD1 TER-R00
120 | Prédio Produção | Piso de Concreto | SPN.PIS.02.PE.002.R02-2º Pavimento | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-002-PROD1 2PAV-R00
121 | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
122 | Prédio Produção | Lavagem de Gases | NEO-23001-PB-LPG-003-LAVADOR DE GASES-R09-E | TRUE | FALSE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-LPG-001-PROD1-R00
123 | Prédio Produção | SPDA | NEO-23001-PE-SPD-001-MOD PRODUCAO-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SPD-001-PROD1-R00
124 | Prédio Produção | Rede de Químicos | SEA.MEC.01.3D-001_R00 | FALSE | TRUE | Projeto Hidromecanicos |  |  | NEO-23001-AS-RQM-001-PROD1-R00
125 | Prédio Produção | Rede de Químicos | Civil | FALSE | TRUE | Modelo Civil |  |  | NEO-23001-AS-RQM-001-PROD1-R00
126 | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-003-MOD PRODUCAO-R04 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SDA-001-PROD1-R00
127 | Prédio Produção | Média Tensão e Barramentos | NEO-23001-PE-ELEMT-001-SE-R01 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELEMT-001-PROD1-R00
128 | Prédio Produção | Automação | NEO-23001-PE-AUT-002-MOD-PRODUCAO-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AUT-001-PROD1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
201 | Prédio Suporte | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-STC-SUPO1-R06 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-SUPO1-R00
202 | Prédio Suporte | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-002-EST CON SUPORTE REPOSICIONADO-R00 | FALSE | TRUE | Modelo de Projeto | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-SUPO1-R00
203 | Prédio Suporte | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-002-R04 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-SUPO1-R00
204 | Prédio Suporte | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD SUPORTE-R06 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELE-001-SUPO1-R00
205 | Prédio Suporte | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD SUPORTE-R06 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-LOG-001-SUPO1-R00
206 | Prédio Suporte | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-004-R09 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-001-SUPO1-R00
207 | Prédio Suporte | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-005-R06 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-002-SUPO1-R00
208 | Prédio Suporte | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-004-R07 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-PCI-001-SUPO1-R00
209 | Prédio Suporte | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-MODELO_IFC-R03 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-001-SUPO1-R00
210 | Prédio Suporte | Piso de Concreto | SPN.PIS.03.PE.003.R01-Pav.Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-SUPO1-R00
211 | Prédio Suporte | Utilidades | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-004-R01 | TRUE | TRUE | Projeto de Gas - Prédio Suporte | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-UTI-001-SUPO1-R00
212 | Prédio Suporte | SPDA | NEO-23001-PE-SPD-001-MOD SUPORTE-R01 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SPD-001-SUPO1-R00
213 | Prédio Suporte | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-004-MOD SUPORTE-R03 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SDA-001-SUPO1-R00
214 | Prédio Suporte | Audio e Video | NEO-23001-PE-AVA-001-BIM-R08 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AVA-001-SUPO1-R00
215 | Prédio Suporte | Automação | NEO-23001-PE-AUT-003-MOD-SUPORTE-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AUT-001-SUPO1-R00
216 | Prédio Suporte | Câmara Fria | NEO-23001-PE-CFI-000-MODELO_RVT-R03 | TRUE | TRUE |  |  |  | NEO-23001-AS-CFI-001-SUPO1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
301 | Central de Utilidades | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-CUE1-R03a | TRUE | TRUE | Arquitetura da Central de Utilidades | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-CUE1-R00 | Arquitetura da Central de Utilidades
302 | Central de Utilidades | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-PUE1-R00a | TRUE | TRUE | Arquitetura do Pátio de Utilidades | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-PUE1-R00 | Arquitetura do Pátio de Utilidades
303 | Central de Utilidades | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-200-MOD-R01 | TRUE | FALSE | Estrutura Central de Vapor | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PUE1-R00
304 | Central de Utilidades | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-500-CON-MO-CUE1-R01 | TRUE | FALSE | Estrutura Subestação 03 | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PUE1-R00
305 | Central de Utilidades | Estrutura de Concreto | NEO-23001-EX-EPF-050-BIM-R00 | TRUE | FALSE | Estrutura Central de Utilidades | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-CUE1-R00
306 | Central de Utilidades | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-003-R03 | TRUE | TRUE | Modelo de Projeto - Telhado Central de Utilidades | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-CUE1-R00
307 | Central de Utilidades | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-031-R02 | TRUE | TRUE | Modelo de Projeto - Mezanino Central de Vapor | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-PUE1-R00
308 | Central de Utilidades | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD UTILIDADES-R04 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELE-001-CUE1-R00
309 | Central de Utilidades | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-TEL-001-MOD UTILIDADES-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-LOG-001-CUE1-R00
310 | Central de Utilidades | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-003-R05 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-HID-001-CUE1-R00
311 | Central de Utilidades | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-003-R04 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-PCI-001-CUE1-R00
312 | Central de Utilidades | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-001-CUE1-R00
313 | Central de Utilidades | Piso de Concreto | SPN.PIS.05.PE.004.R01-Pav.Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-CUE1-R00
314 | Central de Utilidades | SPDA | NEO.SPDA.04-PE.001-R01-MOD | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SPD-001-CUE1-R00
315 | Central de Utilidades | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-006-MOD UTILIDADES-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SDA-001-CUE1-R00
316 | Central de Utilidades | Automação | NEO-23001-PE-AUT-005-MOD-UTILIDADES-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AUT-001-CUE1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
401 | Portaria | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-PORT1-R00 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-PORT1-R00
402 | Portaria | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-106-IFC-R02 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PORT1-R00
403 | Portaria | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-004-R02 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-PORT1-R00
404 | Portaria | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PORTARIA-R01 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-ELE-001-PORT1-R00
405 | Portaria | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-TEL-001-MOD PORTARIA-R03 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-LOG-001-PORT1-R00
406 | Portaria | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-00-HID-MO-PORT1-R00 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-001-PORT1-R00
407 | Portaria | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-MODELO_IFC-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-001-PORT1-R00
408 | Portaria | Piso de Concreto | SPN.PIS.01.PE.005.R02-Pav.Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-PORT1-R00
409 | Portaria | SPDA | NEO-23001-SPDA-006-MOD-POR-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SPD-001-PORT1-R00
410 | Portaria | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-005-MOD PORTARIA-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SDA-001-PORT1-R00
411 | Portaria | Automação | NEO-23001-PE-AUT-004-MOD-PORTARIA-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AUT-001-PORT1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
501 | ETE | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-ETE1-R02 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-ETE1-R00
502 | ETE | Estrutura de Concreto | 367 (ETE)-BIM-R00 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-CON-001-ETE1-R00
503 | ETE | Rede Hidráulica | NEO-23001-PE-HID-001-INFRA-R02 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-HID-001-ETE1-R00
504 | ETE | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-ELÉTRICO-R03 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-ELE-001-ETE1-R00
505 | ETE | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-002-IL_TOM-R01 | TRUE | TRUE | Elétrica - Iluminação e Tomadas | AeB | - | NEO-23001-AS-ELE-002-ETE1-R00
506 | ETE | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-ELE-003-DADOS-R01 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-LOG-001-ETE1-R00
507 | ETE | SPDA | NEO-23001-PE-ELE-004-SPDA-R01 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-SPD-001-ETE1-R00
508 | ETE | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-MET-001-PIPE RACK-R03 | TRUE | FALSE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-MET-001-ETE1-R00
509 | ETE | Drenagem | NEO-23001-PE-DRE-001-INFRA-R00 | FALSE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-DRE-001-ETE1-R00
510 | ETE | Pavimentação | NEO-23001-PE-PAV-001-MODELO-R00 | TRUE | FALSE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-PAV-001-ETE1-R00
511 | ETE | PCI | NEO-23001-PE-PCI-001-INFRA-R01 | TRUE | FALSE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-PCI-001-ETE1-R00
512 | ETE | Climatização | NEO-23001-PE-MEC-001-INFRA-R01 | TRUE | TRUE |  |  |  | NEO-23001-AS-CLI-001-ETE1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
601 | Sede Recreativa | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-SEDE1-R00 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-SEDE1-R00
602 | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-500-IFC-R01 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-CON-001-SEDE1-R00
603 | Sede Recreativa | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-007-R00 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-MET-001-SEDE1-R00
604 | Sede Recreativa | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD RECREACAO-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-ELE-001-SEDE1-R00
605 | Sede Recreativa | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-TEL-001-MOD RECREACAO-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-LOG-001-SEDE1-R00
606 | Sede Recreativa | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-00-HID-MO-SEDE1-R01 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-HID-001-SEDE1-R00
607 | Sede Recreativa | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-01-HID-MO-SEDE1-R03 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-HID-002-SEDE1-R00
608 | Sede Recreativa | PCI | NEO-23001-PE-00-PCI-MO-SEDE1-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-PCI-001-SEDE1-R00
609 | Sede Recreativa | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-MODELO_IFC-R01 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-CLI-001-SEDE1-R00
610 | Sede Recreativa | Piso de Concreto | SPN.PIS.04.PE.008.R00-Pav.Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-SEDE1-R00
611 | Sede Recreativa | SPDA | NEO-23001-SPDA-005-MOD-REC-R00 | TRUE | FALSE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-SPD-001-SEDE1-R00
Note on E1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ordem Augin e Miro
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Avaliar se necessário as built
Note on D46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: STECLA ATUALIZOU
Note on D65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Revit na revisão R00 - rever
Note on D66: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Revit na revisão R00 - rever
Note on D81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Revit na revisão R01 - rever

## Mapeamento Entregas Ocle
Número | Data | Entrega | Edificação | Disciplina | Arquivo Entregue | Formato | Modelo? | Modelo Base | Modelo Final | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Coluna1
1 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AB-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | rvt | Sim
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 002 - NEO-23001-PE-ELE-002-ALI_TER-R09 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 003 - NEO-23001-PE-ELE-003-ALI_2PA-R04 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 004 - NEO-23001-PE-ELE-004-ALI_2PA-R06 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 005 - NEO-23001-PE-ELE-005-ALI_2PA-R04 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 006 - NEO-23001-PE-ELE-006-ALI_3PA-R04 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 007 - NEO-23001-PE-ELE-007-ALI_3PA-R03 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 008 - NEO-23001-PE-ELE-008-ALI_3PA-R03 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 009 - NEO-23001-PE-ELE-009-ALI_4PA-R05 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 010 - NEO-23001-PE-ELE-010-ALI_4PA-R04 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 011 - NEO-23001-PE-ELE-011-ALI_4PA-R05 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 012 - NEO-23001-PE-ELE-012-ILU_TER-R08 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 013 - NEO-23001-PE-ELE-013-ILU_2PA-R05 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 014 - NEO-23001-PE-ELE-014-ILU_2PA-R04 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 015 - NEO-23001-PE-ELE-015-ILU_2PA-R05 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 016 - NEO-23001-PE-ELE-016-ILU_3PA-R05 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 017 - NEO-23001-PE-ELE-017-ILU_3PA-R05 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 018 - NEO-23001-PE-ELE-018-ILU_3PA-R05 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 019 - NEO-23001-PE-ELE-019-ILU_4PA-R05 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 020 - NEO-23001-PE-ELE-020-ILU_4PA-R05 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03-Folha - 021 - NEO-23001-PE-ELE-021-ILU_4PA-R05 | dwg | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-002-ALI_TER-R09 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-003-ALI_2PA-R04 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-004-ALI_2PA-R06 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-005-ALI_2PA-R04 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-006-ALI_3PA-R04 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-007-ALI_3PA-R03 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-008-ALI_3PA-R03 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-009-ALI_4PA-R05 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-010-ALI_4PA-R04 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-011-ALI_4PA-R05 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-012-ILU_TER-R08 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-013-ILU_2PA-R05 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-014-ILU_2PA-R04 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-015-ILU_2PA-R05 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-016-ILU_3PA-R05 | pdf | Não | -
| 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-017-ILU_3PA-R05 | pdf | Não | -
2 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-018-ILU_3PA-R05 | pdf | Não | -
3 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-019-ILU_4PA-R05 | pdf | Não | -
4 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-020-ILU_4PA-R05 | pdf | Não | -
5 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-021-ILU_4PA-R05 | pdf | Não | -
6 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-AB-LOG-001-MOD PRODUCAO-R00 | rvt | Sim
7 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-02-ELE-001-TEL_TER-R03 | pdf | Não | -
8 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-02-ELE-003-TEL_2PV-R03 | pdf | Não | -
9 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-02-ELE-004-TEL_2PV-R03 | pdf | Não | -
10 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-02-ELE-005-TEL_2PV-R03 | pdf | Não | -
11 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-02-ELE-006-TEL_3PV-R03 | pdf | Não | -
12 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-02-ELE-007-TEL_3PV-R03 | pdf | Não | -
13 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-02-ELE-008-TEL_4PV-R03 | pdf | Não | -
14 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-02-ELE-009-TEL_4PV-R03 | pdf | Não | -
15 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-02-ELE-010-TEL_4PV-R03 | pdf | Não | -
16 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R00-Folha - 001 - NEO-23001-PE-02-ELE-001-TEL_TER-R03 | pdf | Não | -
17 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R00-Folha - 002 - NEO-23001-PE-02-ELE-005-TEL_2PV-R03 | pdf | Não | -
18 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R00-Folha - 003 - NEO-23001-PE-02-ELE-003-TEL_2PV-R03 | pdf | Não | -
19 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R00-Folha - 004 - NEO-23001-PE-02-ELE-004-TEL_2PV-R03 | pdf | Não | -
20 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R00-Folha - 005 - NEO-23001-PE-02-ELE-005-TEL_3PV-R03 | pdf | Não | -
21 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R00-Folha - 006 - NEO-23001-PE-02-ELE-006-TEL_3PV-R03 | pdf | Não | -
22 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R00-Folha - 007 - NEO-23001-PE-02-ELE-007-TEL_3PV-R03 | pdf | Não | -
23 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R00-Folha - 008 - NEO-23001-PE-02-ELE-008-TEL_4PV-R03 | pdf | Não | -
24 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R00-Folha - 009 - NEO-23001-PE-02-ELE-009-TEL_4PV-R03 | pdf | Não | -
25 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R00-Folha - 010 - NEO-23001-PE-02-ELE-010-TEL_4PV-R03 | pdf | Não | -
26 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R00-Planta de piso - 00- TÉRREO - SETOR A | pdf | Não | -
27 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-001 | pdf | Não | -
28 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-002 | pdf | Não | -
29 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-003 | pdf | Não | -
30 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-004 | pdf | Não | -
31 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-005 | pdf | Não | -
32 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-006 | pdf | Não | -
33 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-007 | pdf | Não | -
34 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-008 | pdf | Não | -
35 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-009 | pdf | Não | -
36 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-010 | pdf | Não | -
37 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-011 | pdf | Não | -
38 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-012 | pdf | Não | -
39 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-013 | pdf | Não | -
40 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-014 | pdf | Não | -
41 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-015 | pdf | Não | -
42 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-016 | pdf | Não | -
43 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-017 | pdf | Não | -
44 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-018 | pdf | Não | -
45 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-019 | pdf | Não | -
46 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-020 | pdf | Não | -
47 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-021 | pdf | Não | -
48 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-022 | pdf | Não | -
49 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-023 | pdf | Não | -
50 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-024 | pdf | Não | -
51 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-025 | pdf | Não | -
52 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-DE-026 | pdf | Não | -
53 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 01 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-001 | dwg | Não | -
54 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 02 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-002 | dwg | Não | -
55 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 03 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-003 | dwg | Não | -
56 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 04 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-004 | dwg | Não | -
57 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 05 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-005 | dwg | Não | -
58 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 06 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-006 | dwg | Não | -
59 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 07 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-007 | dwg | Não | -
60 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 08 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-008 | dwg | Não | -
61 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 09 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-009 | dwg | Não | -
62 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 10 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-010 | dwg | Não | -
63 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 11 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-011 | dwg | Não | -
64 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 12 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-012 | dwg | Não | -
65 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 13 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-013 | dwg | Não | -
66 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 14 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-014 | dwg | Não | -
67 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 15 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-015 | dwg | Não | -
68 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 16 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-016 | dwg | Não | -
69 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 17 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-017 | dwg | Não | -
70 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 18 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-018 | dwg | Não | -
71 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 19 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-019 | dwg | Não | -
72 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 20 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-020 | dwg | Não | -
73 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 21 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-021 | dwg | Não | -
74 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 22 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-022 | dwg | Não | -
75 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 23 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-023 | dwg | Não | -
76 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 24 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-024 | dwg | Não | -
77 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 25 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-025 | dwg | Não | -
78 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16-Folha - 26 - NEO-23001-PE-16-PCI-DE-026 | dwg | Não | -
79 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16 | rvt | Sim
80 | [6 empty] | Não | -
81 | [6 empty] | Não | -
82 | [6 empty] | Não | -
83 | [6 empty] | Não | -
84 | [6 empty] | Não | -
85 | [6 empty] | Não | -
86 | [6 empty] | Não | -
87 | [6 empty] | Não | -
88 | [6 empty] | Não | -
89 | [6 empty] | Não | -
90 | [6 empty] | Não | -
91 | [6 empty] | Não | -
92 | [6 empty] | Não | -
93 | [6 empty] | Não | -
94 | [6 empty] | Não | -
95 | [6 empty] | Não | -
96 | [6 empty] | Não | -
97 | [6 empty] | Não | -
98 | [6 empty] | Não | -
99 | [6 empty] | Não | -
100 | [6 empty] | Não | -
101 | [6 empty] | Não | -
102 | [6 empty] | Não | -
103 | [6 empty] | Não | -
104 | [6 empty] | Não | -
105 | [6 empty] | Não | -
106 | [6 empty] | Não | -
107 | [6 empty] | Não | -
108 | [6 empty] | Não | -
109 | [6 empty] | Não | -
110 | [6 empty] | Não | -
111 | [6 empty] | Não | -
112 | [6 empty] | Não | -
113 | [6 empty] | Não | -
114 | [6 empty] | Não | -
115 | [6 empty] | Não | -
116 | [6 empty] | Não | -
117 | [6 empty] | Não | -
118 | [6 empty] | Não | -
119 | [6 empty] | Não | -
120 | [6 empty] | Não | -
121 | [6 empty] | Não | -
122 | [6 empty] | Não | -
123 | [6 empty] | Não | -
124 | [6 empty] | Não | -
125 | [6 empty] | Não | -
126 | [6 empty] | Não | -
127 | [6 empty] | Não | -
128 | [6 empty] | Não | -
129 | [6 empty] | Não | -
130 | [6 empty] | Não | -
131 | [6 empty] | Não | -
132 | [6 empty] | Não | -
Note on G1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ordem Augin e Miro
Note on F45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Avaliar se necessário as built
Note on F82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: STECLA ATUALIZOU
Note on F101: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Revit na revisão R00 - rever
Note on F102: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Revit na revisão R00 - rever
Note on F117: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Revit na revisão R01 - rever