## Mapeamento Salas
Edificação | Pavimento | Setor | Sala | Número Sala | Augin? | statusRA | Data Verificada | Faltou Disciplina? | Revisar | Obs | Data Verificada2 | Obs2 | Status
Produção | Térreo | C | Acesso Colaboradores + Circulação | 1 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | SESMT | 2 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Reunião RH | 3 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | DML, ISM, ISF (J-14) | 4 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Consultorio Médico | 5 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Audiometria | 6 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Sala Elétrica | 7 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Central de Água Gelada | 8 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Ar Comprimido | 9 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Circulação Bombas | 10 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Hall Escada 02 | 11 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Logística | 12 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Ferramentaria | 13 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Produtos Químicos | 14 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Tanques Neutralizantes | 15 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Transbordo | 16 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Jardinagem | 17 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Tambores Vazios e IBCs | 18 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Gases | 19 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Inflamáveis | 20 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Casa de Óleos | 21 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | DML | 22 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | ISM e ISF | 23 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Circulação Eixo A-B | 24 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | Térreo | C | Circulação Talude | 25 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | 26 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 2 Pav | C | Sala Integração | 27 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 2 Pav | C | Sala Treinamento Prático | 28 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 2 Pav | C | Sala TI e Escada | 29 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 2 Pav | C | Área de Preparação | 30 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 2 Pav | C | Montagem de Instrumental | 31 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 2 Pav | C | Sala de Gerência | 32 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 2 Pav | C | Sala de Qualidade | 33 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 2 Pav | C | Circulação e Hall | 34 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 2 Pav | C | Montagem de Kits | 35 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 2 Pav | C | Vestiário Feminino - Armários | 36 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-11-14 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 2 Pav | C | Vestiário Feminino - Banheiros | 37 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-11-14 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 2 Pav | C | DML 01 | 38 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 2 Pav | C | Circulação Vestiários | 39 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-11-14 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 2 Pav | C | DML 02 | 40 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | C | Vestiário Masculino | 41 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | C | IST Vest | 42 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-11-14 | Sim | Todas | Revisar modelos |  |  | Revisar
Produção | 2 Pav | C | EPI | 43 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | B | Central de Óleo | 44 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | B | Estacionamento | 45 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Foyer | 46 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Amamentação | 47 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | ISM, ISF Eixo G-H | 48 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Jurídico | 49 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | RH | 50 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Café Eixo F-G | 51 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Reunião Eixo F-G | 52 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Reunião Eixo E-F | 53 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | DML e TI | 54 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Acesso Colaboradores | 55 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Administrativo | 56 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Reunião 1 | 57 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Reunião 2 | 58 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Reunião Eixo D-E | 59 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Reunião Eixo C-D | 60 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Café Eixo C-D | 61 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | ISM, ISF Eixos B-C | 62 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Galeria | 63 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Diretoria 1 | 64 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Diretoria 2 | 65 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Diretoria 3 | 66 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Diretoria 4 | 67 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Átrio Diretoria | 68 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Diretoria Rotativa | 69 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Reunião Multiuso | 70 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | CEO e Assistentes | 71 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Reunião Diretoria | 72 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | Copa Diretoria e DML | 73 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 2 Pav | A | ISM, ISF Diretoria | 74 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | C | Tratamento Térmico | 75 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-11-21 | Sim | CLI, ELEMT | Faltou CLI no Augin |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | TNC | 76 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | C | ISF e ISM - Eixo A | 77 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | C | Circulação Escada Eixo A | 78 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | C | ISM Eixo A | 79 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | C | Circulação Eixo B | 80 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | C | Sala de Recuperação de Óxido | 81 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 3 Pav | C | Jateamento Jato Zi | 82 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 3 Pav | C | Peregrino | 83 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | C | TRS Zi | 84 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | C | Laminação | 85 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-11-21 | Sim | SKP, UTI | Verificar a partir do 4º Pav |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Pintura | 86 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-11-21 | Sim | CLI | Verificar a partir do 4º Pav |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Polimento e Rebolo | 87 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-11-21 | Sim | UTI | Verificar a partir do 4º Pav |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Jateamento | 88 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-12-15 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 3 Pav | C | Torque Automático | 89 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-12-15 | Sim | FORRO, LOG, UTI | Verificar projetos |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Acabamento | 90 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-12-15 | Sim | HID, SDAI, ELE, UTI | Agua fria não executada - rever / SDAI não estava no Augin / Eletrocalha não executada - rever no 4º Pavimento /não executado ou modificado - rever em campo |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Pré-Lavagem | 91 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-12-15 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 3 Pav | C | Sala Úmida (TRS) | 92 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2026-02-06 | Sim | Todas | Verificar a partir do 4º Pav |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Desmontagem | 93 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | C | Sala Seca (TRS) | 94 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2026-02-05 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 3 Pav | C | Gravação a Laser | 95 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | C | Controle da Qualidade | 96 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-12-02 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 3 Pav | C | Modula | 97 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-12-02 | Sim | HID 02, LOG |  |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Área de Separação | 98 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | C | Entrada Insumos (Blisteira) | 99 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Sim | Todas | Verificar a partir do 4º Pav |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Blisteira e DML | 100 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Sim | Todas | Verificar a partir do 4º Pav |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Antessala Saída Resíduos (Blisteira) | 101 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Sim | Todas | Verificar a partir do 4º Pav |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Sala Controlada | 102 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Sim | Todas | Verificar a partir do 4º Pav |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Antessalas Sala Controlada | 103 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Sim | Todas | Verificar a partir do 4º Pav |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Montagem Implantes Acqua | 104 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Sim | Todas | Verificar a partir do 4º Pav |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Higienização Final | 105 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Sim | Todas | Verificar a partir do 4º Pav |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Montagem de Implantes Neoporos | 106 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-10-01 | Sim | Todas | Verificar a partir do 4º Pav |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Injeção Plástica 1 | 107 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-11-21 | Sim | LOG, ELEMT |  |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Escritório Microbiologia | 108 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2026-01-06 | Sim | ELE, ESG, UTI | Modelos de Elétrica e Esgoto devem ser refeitos, Ar comprimido vermelho não executado ainda |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | Circulação Microbiologia | 109 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2026-01-06 | Sim | LOG | Rever em campo |  |  | Revisar
Produção | 3 Pav | C | ISF e ISM - Eixo J | 110 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | C | Circulação Escada Eixo J | 111 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | C | ISF Eixo J | 112 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | B | Usinagem | 113 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | B | Injeção Plástica 2 | 114 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | B | Gestão da Produção | 115 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2026-02-05 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 3 Pav | B | Metrologia B | 116 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2026-02-05 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 3 Pav | B | Pre Set B | 117 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2026-02-05 | Não | - | - | - | - | Verificada
Produção | 3 Pav | B | Almoxarifado | 118 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | B | Diretoria Produção | 119 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | A | Pre Set e Reuniões A | 120 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | A | Afiação | 121 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | A | Pre Set A | 122 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 3 Pav | A | Metrologia A | 123 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | Passarela Metálica | 124 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2025-12-02 | Sim | CLI, Trackers | 2 Trackers não foram posicionados por conta da chuva |  |  | Revisar
Produção | 4 Pav | C | Manutenção Predial e AC | 125 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | TI | 126 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | Estoque TI | 127 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | Data Center | 128 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | ISM, ISF e DML | 129 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | Circulação | 130 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | Escritório Manutenção | 131 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | Sala Automação | 132 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | Manutenlção e Circulação | 133 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | Estantes | 134 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | Reserva | 135 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | Terraço Técnico Descoberto Eixo A | 136 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | Depósito + Circulação Escada Eixo A | 137 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | Terraço Técnico Descoberto Eixo J | 138 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | C | Circulação Escada Eixo J | 139 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | B | Laje Técnica Coberta Eixo A | 140 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | B | Laje Técnica Coberta Eixo J | 141 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Produção | 4 Pav | A | Terraço Técnico Eixo A-1 | 142 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Suporte | Térreo | - | Hall | 201 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Suporte | Térreo | - | ISM e ISF | 202 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Suporte | Térreo | - | DML | 203 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | Térreo | - | Copa de Lavagem | 204 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | Térreo | - | Restaurante | 205 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2026-01-20 | Sim | Todas | Revisado PCI apenas |  |  | Revisar
Suporte | Térreo | - | Copa | 206 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Suporte | Térreo | - | Restaurante Circular | 207 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | Térreo | - | Cozinha | 208 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2026-01-20 | Sim | PCI | Revisão do modelo PCI |  |  | Revisar
Suporte | Térreo | - | Estoque Seco | 209 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2026-01-27 | Sim | Todas | Revisado PCI apenas |  |  | Revisar
Suporte | Térreo | - | Camara Fria | 210 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | Térreo | - | Circulação | 211 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | Térreo | - | Vestiário Feminino | 212 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | Térreo | - | Vestiário Masculino | 213 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | Térreo | - | Higien Caixas, Residuos Recicláveis, C.F. Resíduos Orgânicos, DML | 214 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | 2 Pav | - | Town Hall e Lounge | 215 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Suporte | 2 Pav | - | Hall | 216 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | 2 Pav | - | Espaço Multiuso | 217 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | 2 Pav | - | Apoio Eventos e Copa | 218 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | 2 Pav | - | DML e Circulação | 219 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | 2 Pav | - | ISF e ISM | 220 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | 2 Pav | - | Terraço Técnico Descoberto | 221 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | 3 Pav | - | Hall e Antecamara | 222 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | 3 Pav | - | Sala de Jogos | 223 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | 3 Pav | - | Sala Calma | 224 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | 3 Pav | - | ISF, ISM, DML, Rack, No Break | 225 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Suporte | 3 Pav | - | Terraço Técnico Descoberto | 226 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Central Utilidades | Térreo | - | Briquetagem de Resíduos | 301 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Central Utilidades | Térreo | - | Seleção de Resíduos | 302 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Central Utilidades | Térreo | - | Transbordo e Doca de Resíduos | 303 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Central Utilidades | Térreo | - | Bacia de Contenção Coberta P/ Tanque Diesel | 304 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Central Utilidades | Térreo | - | Sala dos Geradores | 305 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2026-01-23 | Sim | Todas | Rever após instaladas |  |  | Revisar
Central Utilidades | Térreo | - | Subestação 1, Sala de Controle e de Baterias | 306 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Central Utilidades | Térreo | - | Circulação Escada | 307 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Central Utilidades | Térreo | - | Subestação 2 | 308 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | 2026-01-23 | Sim | Todas | Rever após instaladas |  |  | Revisar
Central Utilidades | Térreo | - | Central de Vapor | 309 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Portaria | Térreo | - | Recepção e Integração | 401 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Portaria | Térreo | - | Reuniões, IS e Posto Fiscal | 402 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Portaria | Térreo | - | CFTV, IS, Antessala | 403 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Portaria | Térreo | - | Segurança | 404 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Portaria | Térreo | - | Área Externa | 405 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
ETE | Térreo | - | Casa de Química | 501 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
ETE | Térreo | - | Estoque | 502 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
ETE | Térreo | - | Escritório | 503 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
ETE | Térreo | - | Sala P/ Caçamba | 504 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
ETE | Térreo | - | Sala P/ Prensa | 505 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
ETE | Térreo | - | Área Externa | 506 | TRUE | LIBERADO PARA OBRA | [6 empty] | Pendente
Sede Recreativa | Térreo | - | Salão Churrasqueira e Copa de Apoio | 601 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Sede Recreativa | Térreo | - | IS Masc | 602 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Sede Recreativa | Térreo | - | IS Fem | 603 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Sede Recreativa | Térreo | - | Vestiário 1 | 604 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Sede Recreativa | Térreo | - | Vestiário 2 e Material Esportivo | 605 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Sede Recreativa | Térreo | - | DML | 606 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Sede Recreativa | 2 Pav | - | Circulação | 607 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Sede Recreativa | 2 Pav | - | Copa Apoio, DML, ISF e ISM | 608 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Sede Recreativa | 2 Pav | - | Sala Comunidade | 609 | FALSE | PENDENTE | [6 empty] | Pendente
Note on E1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ordem Augin e Miro

## Apontamentos RA Obra
Data | Número Apontamento | Edificação | Pavimento | Setor | Sala | Disciplina | Divergência
2025-10-01 | 1 | Produção | 2 Pav | C | Montagem de Kits | ELE | Desvio perfilado
2025-10-01 | 2 | Produção | 2 Pav | C | Montagem de Kits | HID | Altura tubulação - agua fria
2025-10-01 | 3 | Produção | 2 Pav | C | Montagem de Kits | ELE | Desvios eletrocalhas
2025-10-01 | 4 | Produção | 2 Pav | C | Montagem de Kits | HID | Desvios tubulações - água gelada
2025-10-01 | 5 | Produção | 2 Pav | C | Montagem de Kits | ELE | Altura eletrocalha
2025-10-01 | 6 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | ELE | Desvio perfilado
2025-10-01 | 7 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | SDAI | Desvio da tubulação na viga
2025-10-01 | 8 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | ELE | Divergente do projeto
2025-10-01 | 9 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | PCI | Divergente do projeto
2025-10-01 | 10 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | ELE | Divergente do projeto
2025-10-01 | 11 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | HID | Projeto previa desvio - executado alinhado
2025-10-01 | 12 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | ELE | Desvio perfilado
2025-10-01 | 13 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | ELE | Eletrocalhas em altura diferente
2025-10-01 | 14 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | ELE | Eletrocalha executada sem desvio
2025-10-01 | 15 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | ELE | Perfilado deslocado
2025-10-01 | 16 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | ELE | Altura da tomada
2025-10-01 | 17 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | HID | Faltou ponto de bebedouro em projeto
2025-10-01 | 18 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | PCI | Desvio tubulação sprinkler
2025-10-01 | 19 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | UTI | Desvio tubulação ar comprimido
2025-10-01 | 20 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | UTI | Deslocada tubulação ar comprimido
2025-10-01 | 21 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | UTI | Desvio tubulação ar comprimido
2025-10-01 | 22 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | ELE | Eletrocalhas em altura diferente
2025-10-01 | 23 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | HID | Tubulação de esgoto executada diferente para poder passar pela abertura na viga
2025-10-01 | 24 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | ELE | Eletrocalha prevista abaixo da cli e executada acima
2025-10-01 | 25 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | ELE | Pervilado com desvio previtso, executado reto
2025-10-01 | 26 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final |  | SLIDE 26
2025-10-01 | 27 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | ELE | Painéis elétricos deslocados
2025-10-01 | 28 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | UTI | Deslocada tubulação ar comprimido
2025-10-01 | 29 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | PCI | Deslocada tubulação de pci
2025-10-01 | 30 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | HID | Deslocada tubulação de agua fria
2025-10-01 | 31 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | HID | Rebaixada tubulação de agua fria
2025-10-01 | 32 | Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | HID | Modificada a tubulação de agua
2025-10-01 | 33 | Produção | 2 Pav | C | Área de Preparação | PCI | Deslocada tubulação de pci
2025-11-14 | 34 | Produção | 2 Pav | C | DML 01 | PCI | Sprinkler deslocado
2025-11-14 | 35 | Produção | 2 Pav | C | Vestiário Feminino - Armários | CLI | Desvio na tubulação de climatização
2025-11-14 | 36 | Produção | 2 Pav | C | Vestiário Feminino - Armários | UTI | Duto ar comprimido deslocado
2025-11-14 | 37 | Produção | 2 Pav | C | Vestiário Feminino - Armários | ELE | Projeto previa desvio, eletrocalha executada reta
2025-11-14 | 38 | Produção | 2 Pav | C | Vestiário Feminino - Armários | HID | Tubulação de esgoto com desvio diferente do projeto
2025-11-14 | 39 | Produção | 2 Pav | C | Circulação Vestiários | HID | Posição da tubulação divergente do projeto
2025-11-14 | 40 | Produção | 2 Pav | C | Circulação Vestiários | PCI | Posição da tubulação divergente do projeto
2025-11-14 | 41 | Produção | 2 Pav | C | Circulação Vestiários | HID | Posição da tubulação agua fria divergente do projeto
2025-11-14 | 42 | Produção | 2 Pav | C | Circulação Vestiários | UTI | Posição da tubulação ar comprimido divergente do projeto
2025-11-14 | 43 | Produção | 2 Pav | C | Circulação Vestiários | HID | Posição da tubulação agua fria divergente do projeto
2025-10-01 | 44 | Produção | 3 Pav | C | Jateamento Jato Zi | ELE | Divergências gerais projeto x executado
2025-10-01 | 45 | Produção | 3 Pav | C | Jateamento Jato Zi | PCI | Divergências gerais projeto x executado
2025-10-01 | 46 | Produção | 3 Pav | C | Jateamento Jato Zi | LOG | Divergências gerais projeto x executado
2025-10-01 | 47 | Produção | 3 Pav | C | Jateamento Jato Zi | CLI | Divergências gerais projeto x executado
2025-10-01 | 48 | Produção | 3 Pav | C | Jateamento Jato Zi | UTI | Divergências gerais projeto x executado
2025-10-01 | 49 | Produção | 3 Pav | C | Sala de Recuperação de Óxido | LOG | Divergências gerais projeto x executado
2025-10-01 | 50 | Produção | 3 Pav | C | Sala de Recuperação de Óxido | CLI | Divergências gerais projeto x executado
2025-11-21 | 51 | Produção | 3 Pav | C | Tratamento Térmico | HID | Tubulação de esgoto executada em nível mais baixo (para evitar desvio naviga)
2025-11-21 | 52 | Produção | 3 Pav | C | Tratamento Térmico | ELE | Perfilados executados abaixo do previsto em projeto (abaixo das tubulações de esgoto)
2025-11-21 | 53 | Produção | 3 Pav | C | Tratamento Térmico | PCI | Tubulação invertida (lado oposto da sala)
2025-11-21 | 54 | Produção | 3 Pav | C | Tratamento Térmico | UTI | Tubulação prevista a cima do duto de climatização. Executada com desviso abaixo do duto
2025-11-21 | 55 | Produção | 3 Pav | C | Laminação | ELE | Eletrocalhas e perfilados executados com desvios diferentes do projeto
2025-11-21 | 56 | Produção | 3 Pav | C | Laminação | CLI | Execução dos dutos em nível a cima do previsto em projeto
2025-11-21 | 57 | Produção | 3 Pav | C | Laminação | UTI | Tubulação de ar comprimido deslocada
2025-11-21 | 58 | Produção | 3 Pav | C | Laminação | ELE | Eletrocalha deslocada
2025-11-21 | 59 | Produção | 3 Pav | C | Pintura | ELE | Eletrocalha previa desvio. Executada reta
2025-11-21 | 60 | Produção | 3 Pav | C | Pintura | PCI | Tubulação deslocada
2025-11-21 | 61 | Produção | 3 Pav | C | Pintura | UTI | Tubulação deslocada
2025-11-21 | 62 | Produção | 3 Pav | C | Polimento e Rebolo | CLI | Execução dos dutos em nível a cima do previsto em projeto
2025-11-21 | 63 | Produção | 3 Pav | C | Polimento e Rebolo | PCI | Previsto desvio para posicionar bico, executado sem
2025-11-21 | 64 | Produção | 3 Pav | C | Polimento e Rebolo | SDAI | Divergente do projeto
2025-11-21 | 65 | Produção | 3 Pav | C | Injeção Plástica 1 | HID | Tubulação de esgoto sem desvios. Executada mais baixa para evitar desvio na viga
2025-11-21 | 66 | Produção | 3 Pav | C | Injeção Plástica 1 | HID | Tubulação com desvio e furo não previsto em projeto
2025-11-21 | 67 | Produção | 3 Pav | C | Injeção Plástica 1 | HID | Tubulação de agua fria executada a cima da climatização
2025-11-21 | 68 | Produção | 3 Pav | C | Injeção Plástica 1 | HID | Tubulação com desvio e furo não previsto em projeto
2025-11-21 | 69 | Produção | 3 Pav | C | Injeção Plástica 1 | HID | Tubulação extra com furo em laje não previsto em projeto
2025-11-21 | 70 | Produção | 3 Pav | C | Injeção Plástica 1 | ELE | Perfilados com leve desvio em projeto e executado reta
2025-11-21 | 71 | Produção | 3 Pav | C | Injeção Plástica 1 | HID | Tubulação com desvio não previsto em projeto
2025-11-21 | 72 | Produção | 3 Pav | C | Injeção Plástica 1 | CLI | Tubulação de agua fria executada dentro da sala. Em projeto era previsto passagem pela estrutura metálica da fachada
2025-12-02 | 73 | Produção | 3 Pav | C | Controle da Qualidade | PCI | Dutos de sprinkler deslocados
2025-12-02 | 74 | Produção | 3 Pav | C | Controle da Qualidade | PCI | Tubulação executada a cima dos painéis
2025-12-02 | 75 | Produção | 3 Pav | C | Controle da Qualidade | ELE | Perfilados com desvio previsto e executados retos
2025-12-02 | 76 | Produção | 3 Pav | C | Controle da Qualidade | CLI | Executado em nível mais alto que projeto
2025-12-02 | 77 | Produção | 3 Pav | C | Controle da Qualidade | LOG | Eletrocalha deslocada junta a de elétrica
2025-12-02 | 78 | Produção | 3 Pav | C | Controle da Qualidade | SDAI | Tubulação deslocada junta as eletrocalhas
2025-12-02 | 79 | Produção | 3 Pav | C | Controle da Qualidade | UTI | Tubulação de ar comprimido deslocada junto às eletrocalhas
2025-12-02 | 80 | Produção | 3 Pav | C | Modula | UTI | Tubulação de ar comprimido deslocada junto às eletrocalhas
2025-12-02 | 81 | Produção | 3 Pav | C | Modula | ELE | Tubulação executada a cima dos painéis
2025-12-02 | 82 | Produção | 3 Pav | C | Modula | CLI | Executado em nível mais alto que projeto
2025-12-02 | 83 | Produção | 4 Pav | C | Passarela Metálica | CLI | Dutos executados retos T01
2025-12-02 | 84 | Produção | 4 Pav | C | Passarela Metálica | HID | Tubulação de Agua em altura e posição diferente acima das antessalas
2025-12-02 | 85 | Produção | 4 Pav | C | Passarela Metálica | ELE | Eletrocalha tinha desvio previsto. Não foi feito e posição deslocada
2025-12-02 | 86 | Produção | 4 Pav | C | Passarela Metálica | ELE | Eletrocalha nos corredores da passarela (entorno) executadas com altura maior sobre piso
2025-12-02 | 87 | Produção | 4 Pav | C | Passarela Metálica | ELE | Eletrocalha no corredor central com posição deslocada. Previsto em um lado, executado no outro
2025-12-02 | 88 | Produção | 4 Pav | C | Passarela Metálica | PCI | Prejeto previa desvio para cima e executado sem
2025-12-02 | 89 | Produção | 4 Pav | C | Passarela Metálica | PCI | Tubulação posicionadas diferentes do projeto
2025-12-15 | 90 | Produção | 3 Pav | C | Torque Automático | HID | Tubulação de esgoto muito divergente. Projeto previa tubulação passando sob o forro da sala e foi executado no entorno. Tubulação executada por conta do duto de labagem de gases
2025-12-15 | 91 | Produção | 3 Pav | C | Torque Automático | PCI | Tubulação executada abaixo do previsto em projeto (atravessa o painel)
2025-12-15 | 92 | Produção | 3 Pav | C | Torque Automático | ELE | Perfilado deslocado em planta
2025-12-15 | 93 | Produção | 3 Pav | C | Torque Automático | ELE | Perfilado com desvio previsto divergente do projeto
2025-12-15 | 94 | Produção | 3 Pav | C | Torque Automático | ELE | Eletrocalha com altura mais alta que a prevista em projeto
2025-12-15 | 95 | Produção | 3 Pav | C | Torque Automático | CLI | Fdutos executados com altura maior que o previsto em projeto
2025-12-15 | 96 | Produção | 3 Pav | C | Torque Automático | LOG | Execução divergente do projeto em diversos pontos
2025-12-15 | 97 | Produção | 3 Pav | C | Torque Automático | SDAI | Deslocado comparado ao projeto
2025-12-15 | 98 | Produção | 3 Pav | C | Torque Automático | UTI | Divergente do projeto na antessala
2025-12-15 | 99 | Produção | 3 Pav | C | Pré-Lavagem | HID | Projeto previa descida de água fria dentro do painel. Executado rente ao painel
2025-12-15 | 100 | Produção | 3 Pav | C | Pré-Lavagem | HID | Tubulação sob forro executada a cima do previsto
2025-12-15 | 101 | Produção | 3 Pav | C | Pré-Lavagem | PCI | Executado mais alto que o previsto em projeto (acima dos painéis)
2025-12-15 | 102 | Produção | 3 Pav | C | Pré-Lavagem | CLI | Dutos executados a cima do previsto
2025-12-15 | 103 | Produção | 3 Pav | C | Pré-Lavagem | SDAI | Dutos deslocados
2025-12-15 | 104 | Produção | 3 Pav | C | Pré-Lavagem | UTI | Tubulação de ar comprimido deslocada
2025-12-15 | 105 | Produção | 3 Pav | C | Acabamento | PCI | Tubulação principal e dutos de sprinkler executados no mesmo nível. Projeto previa níveis diferentes
2025-12-15 | 106 | Produção | 3 Pav | C | Acabamento | PCI | Dutos de sprinkler levemente deslocados
2025-12-15 | 107 | Produção | 3 Pav | C | Acabamento | ELE | Eletrocalha não executada
2025-12-15 | 108 | Produção | 3 Pav | C | Acabamento | HID | Descida de água fria não executada por não haver necessidade
2025-12-15 | 109 | Produção | 3 Pav | C | Acabamento | CLI | Dutos executados mais altos que o previsto em projeto
2025-12-15 | 110 | Produção | 3 Pav | C | Acabamento | UTI | Ar comprimido executado apenas um ponto. Divergente de projeto
2025-12-15 | 111 | Produção | 3 Pav | C | Jateamento | CLI | Dutos executados mais altos que o previsto em projeto
2025-12-15 | 112 | Produção | 3 Pav | C | Jateamento | PCI | Levemente deslocado
2025-12-15 | 113 | Produção | 3 Pav | C | Jateamento | LOG | Deslocado comparado ao projeto
2025-12-15 | 114 | Produção | 3 Pav | C | Jateamento | SDAI | Deslocado comparado ao projeto
2026-01-06 | 115 | Produção | 3 Pav | C | Escritório Microbiologia | HID | Tubulação de água fria executada quase rente à laje. Previsto em projeto bem mais abaixo e com desvios das instalações
2026-01-06 | 116 | Produção | 3 Pav | C | Escritório Microbiologia | HID | Descida de água com desvios diferentes do previsto
2026-01-06 | 117 | Produção | 3 Pav | C | Escritório Microbiologia | CLI | Executada em altura mais alta que a prevista em projeto
2026-01-06 | 118 | Produção | 3 Pav | C | Escritório Microbiologia | SDAI | Executado rente à laje e com algumas divergências do projeto
2026-01-06 | 119 | Produção | 3 Pav | C | Circulação Microbiologia | HID | Tubulação de esgoto executada deslocada do previsto e sem desvios
2026-01-06 | 120 | Produção | 3 Pav | C | Circulação Microbiologia | UTI | Tubulações de ar comprimido (verdes) executadas uma em cima da outra (projeto lado a lado)
2026-01-06 | 121 | Produção | 3 Pav | C | Circulação Microbiologia | PCI | Tubulação executada rente ao pilar
2026-01-06 | 122 | Produção | 3 Pav | C | Circulação Microbiologia | CLI | Executada em altura mais alta que a prevista em projeto
2026-01-06 | 123 | Produção | 3 Pav | C | Circulação Microbiologia | ELE | Eletrocalha executada sem desvio
2026-01-06 | 124 | Produção | 3 Pav | C | Circulação Microbiologia | ELE | Desvio de desnível da eletrocalha invertido
2026-01-06 | 125 | Produção | 3 Pav | C | Circulação Microbiologia | CLI | Desvio divergente do projeto (projeto: dutos sobem em L e executado: dutos sobem em diagonal)
2026-01-06 | 126 | Produção | 3 Pav | C | Circulação Microbiologia | CLI | Duto laranja executado a cima do azul (projeto preva lado a lado)
2026-01-06 | 127 | Produção | 3 Pav | C | Circulação Microbiologia | MET | Vigas de suporte para forro caminhável não previstas em projeto
2026-01-20 | 128 | Suporte | Térreo | - | Cozinha | PCI | Tubulações em nível diferento do projetado
2026-01-20 | 129 | Suporte | Térreo | - | Cozinha | PCI | Tubulações deslocadas
2026-01-20 | 130 | Suporte | Térreo | - | Cozinha | PCI | Bicos de sprinkler em posição diferente
2026-01-20 | 131 | Suporte | Térreo | - | Cozinha | HID | Tubulação de esgoto divergente
2026-01-20 | 132 | Suporte | Térreo | - | Cozinha | HID | Tubulação de agua fria executada em nível diferente do projeto e com desvio diferente
2026-01-20 | 133 | Suporte | Térreo | - | Restaurante | PCI | Tubulações sprinkler deslocadas
2026-01-20 | 134 | Suporte | Térreo | - | Restaurante | PCI | Desvio não previsto em projeto
2026-01-27 | 135 | Central Utilidades | Térreo | - | Sala dos Geradores | ELE | Não há infra prevista nas canaletas do piso
2026-01-27 | 136 | Suporte | Térreo | - | Cozinha | CLI | Dutos executados diferente por interferência de projeto
2026-01-27 | 137 | Suporte | Térreo | - | Cozinha | CLI | Dutos executados a cima do previsto em projeto.
2026-01-27 | 138 | Suporte | Térreo | - | Cozinha | CLI | Dutos executados deslocados do previsto em projeto.
2026-01-27 | 139 | Suporte | Térreo | - | Cozinha | CLI | Dutos executados a cima do previsto em projeto.
2026-02-05 | 140 | Produção | 3 Pav | C | Sala Seca (TRS) | HID | Tubulação de esgoto com deslocamento em planta
2026-02-05 | 141 | Produção | 3 Pav | C | Sala Seca (TRS) | PCI | Tubulação de pci executada acima dos painéis
2026-02-05 | 142 | Produção | 3 Pav | C | Sala Seca (TRS) | PCI | Tubulação de pci executada com deslocamento considerável em planta
2026-02-05 | 143 | Produção | 3 Pav | C | Sala Seca (TRS) | PCI | Hidrante deslocado - CR6 com mudança de posição da porta
2026-02-05 | 144 | Produção | 3 Pav | C | Sala Seca (TRS) | ELE | Eletrocalhas deslocadas, executadas acima do nível previsto e sem desvios
2026-02-05 | 145 | Produção | 3 Pav | C | Sala Seca (TRS) | ELE | Perfilados executados acima do nível previsto e sem desvios
2026-02-05 | 146 | Produção | 3 Pav | C | Sala Seca (TRS) | CLI | Dutos de climatização executados acima do previsto em projeto
2026-02-05 | 147 | Produção | 3 Pav | C | Sala Seca (TRS) | LOG | Eletrocalha na circulação com deslocamento em planta
2026-02-05 | 148 | Produção | 3 Pav | C | Sala Seca (TRS) | SDAI | Descida de dutos deslocada - CR6
2026-02-05 | 149 | Produção | 3 Pav | C | Sala Seca (TRS) | UTI | Tubulação de ar comprimido deslocada no corredor e executada em nível acima do previsto
2026-02-05 | 150 | Produção | 3 Pav | B | Gestão da Produção | HID | Tubulação de esgoto executada divergente do projeto
2026-02-05 | 151 | Produção | 3 Pav | B | Gestão da Produção | PCI | Tubulação de pci sem desvio e nível acima do projetado
2026-02-05 | 152 | Produção | 3 Pav | B | Gestão da Produção | ELE | Dutos atravessam o painel para a sala seguinte. Executada uma descida
2026-02-05 | 153 | Produção | 3 Pav | B | Gestão da Produção | CLI | Duto menor em comprimento que o previsto em projeto (Sala de Reunião)
2026-02-05 | 154 | Produção | 3 Pav | B | Gestão da Produção | LOG | Executado divergente do projetado
2026-02-05 | 155 | Produção | 3 Pav | B | Gestão da Produção | SDAI | Executado rente à laje e com algumas divergências do projeto
2026-02-05 | 156 | Produção | 3 Pav | B | Gestão da Produção | UTI | Tubulação de ar comprimido executado mais alto que o previsto (mais próximo a laje)
2026-02-05 | 157 | Produção | 3 Pav | B | Metrologia B | PCI | Tubulação de pci sem desvio e nível acima do projetado
2026-02-05 | 158 | Produção | 3 Pav | B | Metrologia B | ELE | Eletrocalha executada acima do duto de climatização
2026-02-05 | 159 | Produção | 3 Pav | B | Metrologia B | EST | Prever aberturas para passagem dos dutos de climatização
2026-02-05 | 160 | Produção | 3 Pav | B | Metrologia B | EST | Prever as vigas metálicas de reforço para a estrutura
2026-02-05 | 161 | Produção | 3 Pav | B | Metrologia B | LOG | Executado divergente e em nível acima do projetado
2026-02-05 | 162 | Produção | 3 Pav | B | Metrologia B | UTI | Tubulação de ar comprimido executado mais alto que o previsto (mais próximo a laje)
2026-02-05 | 163 | Produção | 3 Pav | B | Pre Set B | ARQ | Painéis do Estoque Pre Set executados até o fundo da laje (modelo prevê com altura menor)
2026-02-05 | 164 | Produção | 3 Pav | B | Pre Set B | HID | Curva da tubulação de esgoto dentro do Estoque Pre Set diferente do projeto
2026-02-05 | 165 | Produção | 3 Pav | B | Pre Set B | HID | Descida da tubulação de esgoto executada com inclinação (projetado descida 90º)
2026-02-05 | 166 | Produção | 3 Pav | B | Pre Set B | HID | Ponto de ralo (furo na laje) previsto na sala não executado - feito na sala ao lado. Tubulação atravessa o painel
2026-02-05 | 167 | Produção | 3 Pav | B | Pre Set B | PCI | Tubulação de pci sem desvio e nível acima do projetado
2026-02-05 | 168 | Produção | 3 Pav | B | Pre Set B | ELE | Eletrocalha executada acima do duto de climatização
2026-02-05 | 169 | Produção | 3 Pav | B | Pre Set B | LOG | Executado divergente e em nível acima do projetado
2026-02-05 | 170 | Produção | 3 Pav | B | Pre Set B | SDAI | Dutos levemente deslocados e executados rente à laje

## Mapeamento Salas MODELOS
Edificação | Pavimento | Setor | Sala | Número Sala | OneDrive | Augin | Federado | LIBERADO TRACKER | Tracker | Planta QR code | Plastificado? | LIBERADO PARA OBRA
Produção | Térreo | C | Acesso Colaboradores + Circulação | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | SESMT | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Reunião RH | 3 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | DML, ISM, ISF (J-14) | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Consultorio Médico | 5 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Audiometria | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Sala Elétrica | 7 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Central de Água Gelada | 8 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Ar Comprimido | 9 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Circulação Bombas | 10 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Hall Escada 02 | 11 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Logística | 12 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Ferramentaria | 13 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Produtos Químicos | 14 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Tanques Neutralizantes | 15 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Transbordo | 16 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Jardinagem | 17 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Tambores Vazios e IBCs | 18 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Gases | 19 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Inflamáveis | 20 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Casa de Óleos | 21 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | DML | 22 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | ISM e ISF | 23 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Circulação Eixo A-B | 24 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | Térreo | C | Circulação Talude | 25 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | Embalagem Final | 26 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | Sala Integração | 27 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | Sala Treinamento Prático | 28 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | Sala TI e Escada | 29 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | Área de Preparação | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | Montagem de Instrumental | 31 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | Sala de Gerência | 32 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | Sala de Qualidade | 33 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | Circulação e Hall | 34 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | Montagem de Kits | 35 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | Vestiário Feminino - Armários | 36 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | Vestiário Feminino - Banheiros | 37 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | DML 01 | 38 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | Circulação Vestiários | 39 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | DML 02 | 40 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | Vestiário Masculino | 41 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | IST Vest | 42 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | C | EPI | 43 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | B | Central de Óleo | 44 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | B | Estacionamento | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Foyer | 46 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Amamentação | 47 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | ISM, ISF Eixo G-H | 48 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Jurídico | 49 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | RH | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Café Eixo F-G | 51 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Reunião Eixo F-G | 52 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Reunião Eixo E-F | 53 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | DML e TI | 54 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Acesso Colaboradores | 55 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Administrativo | 56 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Reunião 1 | 57 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Reunião 2 | 58 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Reunião Eixo D-E | 59 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Reunião Eixo C-D | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Café Eixo C-D | 61 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | ISM, ISF Eixos B-C | 62 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Galeria | 63 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Diretoria 1 | 64 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Diretoria 2 | 65 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Diretoria 3 | 66 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Diretoria 4 | 67 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Átrio Diretoria | 68 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Diretoria Rotativa | 69 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Reunião Multiuso | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | CEO e Assistentes | 71 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Reunião Diretoria | 72 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | Copa Diretoria e DML | 73 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 2 Pav | A | ISM, ISF Diretoria | 74 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Tratamento Térmico | 75 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | TNC | 76 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | ISF e ISM - Eixo A | 77 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Circulação Escada Eixo A | 78 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | ISM Eixo A | 79 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Circulação Eixo B | 80 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Sala de Recuperação de Óxido | 81 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Jateamento Jato Zi | 82 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Peregrino | 83 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | TRS Zi | 84 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Laminação | 85 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Pintura | 86 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Polimento e Rebolo | 87 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Jateamento | 88 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Torque Automático | 89 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Acabamento | 90 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Pré-Lavagem | 91 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Sala Úmida (TRS) | 92 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Desmontagem | 93 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Sala Seca (TRS) | 94 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Gravação a Laser | 95 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Controle da Qualidade | 96 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Modula | 97 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Área de Separação | 98 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Entrada Insumos (Blisteira) | 99 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Blisteira e DML | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Antessala Saída Resíduos (Blisteira) | 101 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Sala Controlada | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Antessalas Sala Controlada | 103 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Montagem Implantes Acqua | 104 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Higienização Final | 105 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Montagem de Implantes Neoporos | 106 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Injeção Plástica 1 | 107 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Escritório Microbiologia | 108 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Circulação Microbiologia | 109 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | ISF e ISM - Eixo J | 110 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | Circulação Escada Eixo J | 111 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | C | ISF Eixo J | 112 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | B | Usinagem | 113 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | B | Injeção Plástica 2 | 114 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | B | Gestão da Produção | 115 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | B | Metrologia B | 116 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | B | Pre Set B | 117 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | B | Almoxarifado | 118 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | B | Diretoria Produção | 119 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | A | Pre Set e Reuniões A | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | A | Afiação | 121 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | A | Pre Set A | 122 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 3 Pav | A | Metrologia A | 123 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | Passarela Metálica | 124 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | Manutenção Predial e AC | 125 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | TI | 126 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | Estoque TI | 127 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | Data Center | 128 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | ISM, ISF e DML | 129 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | Circulação | 130 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | Escritório Manutenção | 131 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | Sala Automação | 132 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | Manutenção e Circulação | 133 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | Estantes | 134 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | Reserva | 135 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | Terraço Técnico Descoberto Eixo A | 136 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | Depósito + Circulação Escada Eixo A | 137 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | Terraço Técnico Descoberto Eixo J | 138 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | C | Circulação Escada Eixo J | 139 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | B | Laje Técnica Coberta Eixo A | 140 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | B | Laje Técnica Coberta Eixo J | 141 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Produção | 4 Pav | A | Terraço Técnico Eixo A-1 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | Térreo | - | Hall | 201 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | Térreo | - | ISM e ISF | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | Térreo | - | DML | 203 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | Térreo | - | Copa de Lavagem | 204 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | Térreo | - | Restaurante | 205 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | Térreo | - | Copa | 206 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | TRUE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | Térreo | - | Restaurante Circular | 207 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | Térreo | - | Cozinha | 208 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | Térreo | - | Estoque Seco | 209 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | Térreo | - | Camara Fria | 210 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | Térreo | - | Circulação | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | Térreo | - | Vestiário Feminino | 212 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | Térreo | - | Vestiário Masculino | 213 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | Térreo | - | Higien Caixas, Residuos Recicláveis, C.F. Resíduos Orgânicos, DML | 214 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | 2 Pav | - | Town Hall e Lounge | 215 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | 2 Pav | - | Hall | 216 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | 2 Pav | - | Espaço Multiuso | 217 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | 2 Pav | - | Apoio Eventos e Copa | 218 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | 2 Pav | - | DML e Circulação | 219 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | 2 Pav | - | ISF e ISM | 220 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | 2 Pav | - | Terraço Técnico Descoberto | 221 | TRUE | TRUE | TRUE | LIBERADO TRACKER | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | 3 Pav | - | Hall e Antecamara | 222 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | 3 Pav | - | Sala de Jogos | 223 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | 3 Pav | - | Sala Calma | 224 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | 3 Pav | - | ISF, ISM, DML, Rack, No Break | 225 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Suporte | 3 Pav | - | Terraço Técnico Descoberto | 226 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Central Utilidades | Térreo | - | Briquetagem de Resíduos | 301 | FALSE | TRUE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Central Utilidades | Térreo | - | Seleção de Resíduos | 302 | FALSE | TRUE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Central Utilidades | Térreo | - | Transbordo e Doca de Resíduos | 303 | FALSE | TRUE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Central Utilidades | Térreo | - | Bacia de Contenção Coberta P/ Tanque Diesel | 304 | FALSE | TRUE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Central Utilidades | Térreo | - | Sala dos Geradores | 305 | FALSE | TRUE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Central Utilidades | Térreo | - | Subestação 1, Sala de Controle e de Baterias | 306 | FALSE | TRUE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Central Utilidades | Térreo | - | Circulação Escada | 307 | FALSE | TRUE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Central Utilidades | Térreo | - | Subestação 2 | 308 | FALSE | TRUE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Central Utilidades | Térreo | - | Central de Vapor | 309 | FALSE | TRUE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Portaria | Térreo | - | Recepção e Integração | 401 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Portaria | Térreo | - | Reuniões, IS e Posto Fiscal | 402 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Portaria | Térreo | - | CFTV, IS, Antessala | 403 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Portaria | Térreo | - | Segurança | 404 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Portaria | Térreo | - | Área Externa | 405 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
ETE | Térreo | - | Casa de Química | 501 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
ETE | Térreo | - | Estoque | 502 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
ETE | Térreo | - | Escritório | 503 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
ETE | Térreo | - | Sala P/ Caçamba | 504 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
ETE | Térreo | - | Sala P/ Prensa | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
ETE | Térreo | - | Área Externa | 506 | FALSE | TRUE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Sede Recreativa | Térreo | - | Salão Churrasqueira e Copa de Apoio | 601 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Sede Recreativa | Térreo | - | IS Masc | 602 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Sede Recreativa | Térreo | - | IS Fem | 603 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Sede Recreativa | Térreo | - | Vestiário 1 | 604 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Sede Recreativa | Térreo | - | Vestiário 2 e Material Esportivo | 605 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Sede Recreativa | Térreo | - | DML | 606 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Sede Recreativa | 2 Pav | - | Circulação | 607 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Sede Recreativa | 2 Pav | - | Copa Apoio, DML, ISF e ISM | 608 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
Sede Recreativa | 2 Pav | - | Sala Comunidade | 609 | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE | FALSE | FALSE | FALSE | PENDENTE
197
Note on E1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ordem Augin e Miro
Note on D63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Faltou colocar ARQ - erro Augin
Note on D71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Faltou EST
Note on D92: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não está no Drive

## Mapeamento Modelos As Built
Número | Edificação | Disciplina | Modelo Base | IFC | Revit | Descrição do Modelo Base | Responsável | Entregas Parciais | Modelo Final | Descrição do Modelo As Built | Coluna2 | Coluna3 | Coluna1
1 | Implantação | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-IMPL1-R00 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-IMPL1-R00
2 | Implantação | Terraplanagem | NEO-23001-PE-01-TER-MO-001-R08 | TRUE | FALSE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-TER-001-IMPL1-R00
3 | Implantação | Pavimentação | NEO-23001-PE-01-PAV-MO-002-R10 | TRUE | FALSE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PAV-001-IMPL1-R00
4 | Implantação | Drenagem | NEO-23001-PE-01-DRE-MO-001-R06 | TRUE | FALSE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-DRE-001-IMPL1-R00
5 | Implantação | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-301-ESCADA | TRUE | FALSE | Estrutura Escadas, Bancos, Coberturas | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-IMPL1-R00
6 | Implantação | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-101-CAIXAS-R01 | TRUE | FALSE | Estrutura Caixas | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-IMPL1-R00
7 | Implantação | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-501-RESERV_R00 | TRUE | FALSE | Estrutura Base Reservatório | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-IMPL1-R00
8 | Implantação | Estrutura de Concreto | 1589-POCO-VISITA-NEODENT-EXECUTIVO | TRUE | FALSE | Estrutura Poço de Visita | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-IMPL1-R00
9 | Implantação | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-008-R02 | TRUE | TRUE | Estrutura metálica Cobertura entre Prédios | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-IMPL1-R00
10 | Implantação | Instalações Elétricas | NEO.ELE.00-PE-R06 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-ELE-001-IMPL1-R00
11 | Implantação | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD IMPLANTACAO-R05 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-LOG-001-IMPL1-R00
12 | Implantação | SPDA | NEO-23001-PE-SPD-001-MOD IMP-R01 | FALSE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-SPD-001-IMPL1-R00
13 | Implantação | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-001-MOD IMPLANTAÇÃO-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-SDA-001-IMPL1-R00
14 | Implantação | Automação | NEO-23001-PE-AUT-001-MOD-IMPLANTAÇÃO-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-AUT-001-IMPL1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
101 | Prédio Produção | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-PROD1-R07 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-PROD1-R00
102 | Prédio Produção | Mobiliário | NEO-23001-PE-00-ARQ-MF-MOB-R06a | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MOB-001-PROD1-R00
103 | Prédio Produção | Fundação | SPN-CON-00-PE-000-R03 | TRUE | FALSE | Contenção Prédio Produção | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-FUN-001-PROD1-R00
104 | Prédio Produção | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-201-DOCA_R01 | TRUE | FALSE | Estrutura Doca | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PROD1-R00
105 | Prédio Produção | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-001-EST CON REPOSICIONADO-R00 | TRUE | TRUE | Modelo de Projeto | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PROD1-R00
106 | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-001-R14 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-PROD1-R00
107 | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-006-R00 | TRUE | TRUE | Passarelas para instalações | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-PROD1-R00
108 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R08 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
109 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R03 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-LOG-001-PROD1-R00
110 | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-EX-EPF-001-PASSARELA-R00_REPOSICIONADO | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-002-PROD1-R00
111 | Prédio Produção | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-001-R22 | TRUE | TRUE | Esgoto | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-001-PROD1-R00
112 | Prédio Produção | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-002-R17 | TRUE | TRUE | Agua Fria | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-002-PROD1-R00
113 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-001-R16 | TRUE | TRUE | Hidrantes e Sinalização | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
114 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R17 | TRUE | TRUE | Sprinklers | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-PCI-002-PROD1-R00
115 | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-R20 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
116 | Prédio Produção | Arquitetura | NEO-23001-PE-29-ARQ-MO-000-R04 | TRUE | TRUE | Sala Limpa | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-PROD1-R00
117 | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-PE-29-CLI-MO-000-R06 | TRUE | TRUE | Sala Limpa | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-002-PROD1-R00
118 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-29-ELE-MO-000-R03 | TRUE | TRUE | Sala Limpa | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
119 | Prédio Produção | Piso de Concreto | SPN.PIS.02.PE.001.R02-Pav. Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-PROD1 TER-R00
120 | Prédio Produção | Piso de Concreto | SPN.PIS.02.PE.002.R02-2º Pavimento | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-002-PROD1 2PAV-R00
121 | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
122 | Prédio Produção | Lavagem de Gases | NEO-23001-PB-LPG-003-LAVADOR DE GASES-R09-E | TRUE | FALSE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-LPG-001-PROD1-R00
123 | Prédio Produção | SPDA | NEO-23001-PE-SPD-001-MOD PRODUCAO-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SPD-001-PROD1-R00
124 | Prédio Produção | Rede de Químicos | SEA.MEC.01.3D-001_R00 | FALSE | TRUE | Projeto Hidromecanicos |  |  | NEO-23001-AS-RQM-001-PROD1-R00
125 | Prédio Produção | Rede de Químicos | Civil | FALSE | TRUE | Modelo Civil |  |  | NEO-23001-AS-RQM-001-PROD1-R00
126 | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-003-MOD PRODUCAO-R04 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SDA-001-PROD1-R00
127 | Prédio Produção | Média Tensão e Barramentos | NEO-23001-PE-ELEMT-001-SE-R01 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELEMT-001-PROD1-R00
128 | Prédio Produção | Automação | NEO-23001-PE-AUT-002-MOD-PRODUCAO-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AUT-001-PROD1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
201 | Prédio Suporte | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-STC-SUPO1-R06 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-SUPO1-R00
202 | Prédio Suporte | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-002-EST CON SUPORTE REPOSICIONADO-R00 | FALSE | TRUE | Modelo de Projeto | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-SUPO1-R00
203 | Prédio Suporte | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-002-R04 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-SUPO1-R00
204 | Prédio Suporte | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD SUPORTE-R06 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELE-001-SUPO1-R00
205 | Prédio Suporte | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD SUPORTE-R06 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-LOG-001-SUPO1-R00
206 | Prédio Suporte | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-004-R09 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-001-SUPO1-R00
207 | Prédio Suporte | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-005-R06 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-002-SUPO1-R00
208 | Prédio Suporte | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-004-R07 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-PCI-001-SUPO1-R00
209 | Prédio Suporte | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-MODELO_IFC-R03 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-001-SUPO1-R00
210 | Prédio Suporte | Piso de Concreto | SPN.PIS.03.PE.003.R01-Pav.Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-SUPO1-R00
211 | Prédio Suporte | Utilidades | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-004-R01 | TRUE | TRUE | Projeto de Gas - Prédio Suporte | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-UTI-001-SUPO1-R00
212 | Prédio Suporte | SPDA | NEO-23001-PE-SPD-001-MOD SUPORTE-R01 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SPD-001-SUPO1-R00
213 | Prédio Suporte | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-004-MOD SUPORTE-R03 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SDA-001-SUPO1-R00
214 | Prédio Suporte | Audio e Video | NEO-23001-PE-AVA-001-BIM-R08 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AVA-001-SUPO1-R00
215 | Prédio Suporte | Automação | NEO-23001-PE-AUT-003-MOD-SUPORTE-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AUT-001-SUPO1-R00
216 | Prédio Suporte | Câmara Fria | NEO-23001-PE-CFI-000-MODELO_RVT-R03 | TRUE | TRUE |  |  |  | NEO-23001-AS-CFI-001-SUPO1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
301 | Central de Utilidades | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-CUE1-R03a | TRUE | TRUE | Arquitetura da Central de Utilidades | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-CUE1-R00 | Arquitetura da Central de Utilidades
302 | Central de Utilidades | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-PUE1-R00a | TRUE | TRUE | Arquitetura do Pátio de Utilidades | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-PUE1-R00 | Arquitetura do Pátio de Utilidades
303 | Central de Utilidades | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-200-MOD-R01 | TRUE | FALSE | Estrutura Central de Vapor | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PUE1-R00
304 | Central de Utilidades | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-500-CON-MO-CUE1-R01 | TRUE | FALSE | Estrutura Subestação 03 | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PUE1-R00
305 | Central de Utilidades | Estrutura de Concreto | NEO-23001-EX-EPF-050-BIM-R00 | TRUE | FALSE | Estrutura Central de Utilidades | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-CUE1-R00
306 | Central de Utilidades | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-003-R03 | TRUE | TRUE | Modelo de Projeto - Telhado Central de Utilidades | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-CUE1-R00
307 | Central de Utilidades | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-031-R02 | TRUE | TRUE | Modelo de Projeto - Mezanino Central de Vapor | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-PUE1-R00
308 | Central de Utilidades | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD UTILIDADES-R04 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELE-001-CUE1-R00
309 | Central de Utilidades | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-TEL-001-MOD UTILIDADES-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-LOG-001-CUE1-R00
310 | Central de Utilidades | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-003-R05 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-HID-001-CUE1-R00
311 | Central de Utilidades | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-003-R04 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-PCI-001-CUE1-R00
312 | Central de Utilidades | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-001-CUE1-R00
313 | Central de Utilidades | Piso de Concreto | SPN.PIS.05.PE.004.R01-Pav.Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-CUE1-R00
314 | Central de Utilidades | SPDA | NEO.SPDA.04-PE.001-R01-MOD | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SPD-001-CUE1-R00
315 | Central de Utilidades | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-006-MOD UTILIDADES-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SDA-001-CUE1-R00
316 | Central de Utilidades | Automação | NEO-23001-PE-AUT-005-MOD-UTILIDADES-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AUT-001-CUE1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
401 | Portaria | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-PORT1-R00 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-PORT1-R00
402 | Portaria | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-106-IFC-R02 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PORT1-R00
403 | Portaria | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-004-R02 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-PORT1-R00
404 | Portaria | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PORTARIA-R01 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-ELE-001-PORT1-R00
405 | Portaria | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-TEL-001-MOD PORTARIA-R03 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-LOG-001-PORT1-R00
406 | Portaria | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-00-HID-MO-PORT1-R00 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-001-PORT1-R00
407 | Portaria | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-MODELO_IFC-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-001-PORT1-R00
408 | Portaria | Piso de Concreto | SPN.PIS.01.PE.005.R02-Pav.Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-PORT1-R00
409 | Portaria | SPDA | NEO-23001-SPDA-006-MOD-POR-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SPD-001-PORT1-R00
410 | Portaria | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-005-MOD PORTARIA-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SDA-001-PORT1-R00
411 | Portaria | Automação | NEO-23001-PE-AUT-004-MOD-PORTARIA-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AUT-001-PORT1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
501 | ETE | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-ETE1-R02 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-ETE1-R00
502 | ETE | Estrutura de Concreto | 367 (ETE)-BIM-R00 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-CON-001-ETE1-R00
503 | ETE | Rede Hidráulica | NEO-23001-PE-HID-001-INFRA-R02 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-HID-001-ETE1-R00
504 | ETE | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-ELÉTRICO-R03 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-ELE-001-ETE1-R00
505 | ETE | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-002-IL_TOM-R01 | TRUE | TRUE | Elétrica - Iluminação e Tomadas | AeB | - | NEO-23001-AS-ELE-002-ETE1-R00
506 | ETE | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-ELE-003-DADOS-R01 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-LOG-001-ETE1-R00
507 | ETE | SPDA | NEO-23001-PE-ELE-004-SPDA-R01 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-SPD-001-ETE1-R00
508 | ETE | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-MET-001-PIPE RACK-R03 | TRUE | FALSE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-MET-001-ETE1-R00
509 | ETE | Drenagem | NEO-23001-PE-DRE-001-INFRA-R00 | FALSE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-DRE-001-ETE1-R00
510 | ETE | Pavimentação | NEO-23001-PE-PAV-001-MODELO-R00 | TRUE | FALSE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-PAV-001-ETE1-R00
511 | ETE | PCI | NEO-23001-PE-PCI-001-INFRA-R01 | TRUE | FALSE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-PCI-001-ETE1-R00
512 | ETE | Climatização | NEO-23001-PE-MEC-001-INFRA-R01 | TRUE | TRUE |  |  |  | NEO-23001-AS-CLI-001-ETE1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
601 | Sede Recreativa | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-SEDE1-R00 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-SEDE1-R00
602 | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-500-IFC-R01 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-CON-001-SEDE1-R00
603 | Sede Recreativa | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-007-R00 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-MET-001-SEDE1-R00
604 | Sede Recreativa | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD RECREACAO-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-ELE-001-SEDE1-R00
605 | Sede Recreativa | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-TEL-001-MOD RECREACAO-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-LOG-001-SEDE1-R00
606 | Sede Recreativa | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-00-HID-MO-SEDE1-R01 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-HID-001-SEDE1-R00
607 | Sede Recreativa | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-01-HID-MO-SEDE1-R03 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-HID-002-SEDE1-R00
608 | Sede Recreativa | PCI | NEO-23001-PE-00-PCI-MO-SEDE1-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-PCI-001-SEDE1-R00
609 | Sede Recreativa | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-MODELO_IFC-R01 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-CLI-001-SEDE1-R00
610 | Sede Recreativa | Piso de Concreto | SPN.PIS.04.PE.008.R00-Pav.Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-SEDE1-R00
611 | Sede Recreativa | SPDA | NEO-23001-SPDA-005-MOD-REC-R00 | TRUE | FALSE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-SPD-001-SEDE1-R00
Note on E1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ordem Augin e Miro
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Avaliar se necessário as built
Note on D46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: STECLA ATUALIZOU
Note on D65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Revit na revisão R00 - rever
Note on D66: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Revit na revisão R00 - rever
Note on D81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Revit na revisão R01 - rever