## Mapeamento Modelos As Built
Número | Edificação | Disciplina | Modelo Base | IFC | Revit | Descrição do Modelo Base | Responsável | Entregas Parciais | Modelo Final | Descrição do Modelo As Built | Coluna2 | Coluna3 | Coluna1
1 | Implantação | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-IMPL1-R00 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-IMPL1-R00
2 | Implantação | Terraplanagem | NEO-23001-PE-01-TER-MO-001-R08 | TRUE | FALSE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-TER-001-IMPL1-R00
3 | Implantação | Pavimentação | NEO-23001-PE-01-PAV-MO-002-R10 | TRUE | FALSE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PAV-001-IMPL1-R00
4 | Implantação | Drenagem | NEO-23001-PE-01-DRE-MO-001-R06 | TRUE | FALSE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-DRE-001-IMPL1-R00
5 | Implantação | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-301-ESCADA | TRUE | FALSE | Estrutura Escadas, Bancos, Coberturas | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-IMPL1-R00
6 | Implantação | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-101-CAIXAS-R01 | TRUE | FALSE | Estrutura Caixas | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-IMPL1-R00
7 | Implantação | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-501-RESERV_R00 | TRUE | FALSE | Estrutura Base Reservatório | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-IMPL1-R00
8 | Implantação | Estrutura de Concreto | 1589-POCO-VISITA-NEODENT-EXECUTIVO | TRUE | FALSE | Estrutura Poço de Visita | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-IMPL1-R00
9 | Implantação | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-008-R02 | TRUE | TRUE | Estrutura metálica Cobertura entre Prédios | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-IMPL1-R00
10 | Implantação | Instalações Elétricas | NEO.ELE.00-PE-R06 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-ELE-001-IMPL1-R00
11 | Implantação | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD IMPLANTACAO-R05 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-LOG-001-IMPL1-R00
12 | Implantação | SPDA | NEO-23001-PE-SPD-001-MOD IMP-R01 | FALSE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-SPD-001-IMPL1-R00
13 | Implantação | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-001-MOD IMPLANTAÇÃO-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-SDA-001-IMPL1-R00
14 | Implantação | Automação | NEO-23001-PE-AUT-001-MOD-IMPLANTAÇÃO-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Quinzenal | NEO-23001-AS-AUT-001-IMPL1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
101 | Prédio Produção | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-PROD1-R07 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-PROD1-R00
102 | Prédio Produção | Mobiliário | NEO-23001-PE-00-ARQ-MF-MOB-R06a | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MOB-001-PROD1-R00
103 | Prédio Produção | Fundação | SPN-CON-00-PE-000-R03 | TRUE | FALSE | Contenção Prédio Produção | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-FUN-001-PROD1-R00
104 | Prédio Produção | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-201-DOCA_R01 | TRUE | FALSE | Estrutura Doca | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PROD1-R00
105 | Prédio Produção | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-001-EST CON REPOSICIONADO-R00 | TRUE | TRUE | Modelo de Projeto | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PROD1-R00
106 | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-001-R14 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-PROD1-R00
107 | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-006-R00 | TRUE | TRUE | Passarelas para instalações | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-PROD1-R00
108 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R08 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
109 | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R03 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-LOG-001-PROD1-R00
110 | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-EX-EPF-001-PASSARELA-R00_REPOSICIONADO | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-002-PROD1-R00
111 | Prédio Produção | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-001-R22 | TRUE | TRUE | Esgoto | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-001-PROD1-R00
112 | Prédio Produção | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-002-R17 | TRUE | TRUE | Agua Fria | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-002-PROD1-R00
113 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-001-R16 | TRUE | TRUE | Hidrantes e Sinalização | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
114 | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R17 | TRUE | TRUE | Sprinklers | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-PCI-002-PROD1-R00
115 | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-R20 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
116 | Prédio Produção | Arquitetura | NEO-23001-PE-29-ARQ-MO-000-R04 | TRUE | TRUE | Sala Limpa | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-PROD1-R00
117 | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-PE-29-CLI-MO-000-R06 | TRUE | TRUE | Sala Limpa | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-002-PROD1-R00
118 | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-29-ELE-MO-000-R03 | TRUE | TRUE | Sala Limpa | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
119 | Prédio Produção | Piso de Concreto | SPN.PIS.02.PE.001.R02-Pav. Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-PROD1 TER-R00
120 | Prédio Produção | Piso de Concreto | SPN.PIS.02.PE.002.R02-2º Pavimento | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-002-PROD1 2PAV-R00
121 | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
122 | Prédio Produção | Lavagem de Gases | NEO-23001-PB-LPG-003-LAVADOR DE GASES-R09-E | TRUE | FALSE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-LPG-001-PROD1-R00
123 | Prédio Produção | SPDA | NEO-23001-PE-SPD-001-MOD PRODUCAO-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SPD-001-PROD1-R00
124 | Prédio Produção | Rede de Químicos | SEA.MEC.01.3D-001_R00 | FALSE | TRUE | Projeto Hidromecanicos |  |  | NEO-23001-AS-RQM-001-PROD1-R00
125 | Prédio Produção | Rede de Químicos | Civil | FALSE | TRUE | Modelo Civil |  |  | NEO-23001-AS-RQM-001-PROD1-R00
126 | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-003-MOD PRODUCAO-R04 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SDA-001-PROD1-R00
127 | Prédio Produção | Média Tensão e Barramentos | NEO-23001-PE-ELEMT-001-SE-R01 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELEMT-001-PROD1-R00
128 | Prédio Produção | Automação | NEO-23001-PE-AUT-002-MOD-PRODUCAO-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AUT-001-PROD1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
201 | Prédio Suporte | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-STC-SUPO1-R06 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-SUPO1-R00
202 | Prédio Suporte | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-002-EST CON SUPORTE REPOSICIONADO-R00 | FALSE | TRUE | Modelo de Projeto | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-SUPO1-R00
203 | Prédio Suporte | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-002-R04 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-SUPO1-R00
204 | Prédio Suporte | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD SUPORTE-R06 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELE-001-SUPO1-R00
205 | Prédio Suporte | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD SUPORTE-R06 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-LOG-001-SUPO1-R00
206 | Prédio Suporte | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-004-R09 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-001-SUPO1-R00
207 | Prédio Suporte | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-005-R06 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-002-SUPO1-R00
208 | Prédio Suporte | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-004-R07 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-PCI-001-SUPO1-R00
209 | Prédio Suporte | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-MODELO_IFC-R03 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-001-SUPO1-R00
210 | Prédio Suporte | Piso de Concreto | SPN.PIS.03.PE.003.R01-Pav.Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-SUPO1-R00
211 | Prédio Suporte | Utilidades | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-004-R01 | TRUE | TRUE | Projeto de Gas - Prédio Suporte | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-UTI-001-SUPO1-R00
212 | Prédio Suporte | SPDA | NEO-23001-PE-SPD-001-MOD SUPORTE-R01 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SPD-001-SUPO1-R00
213 | Prédio Suporte | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-004-MOD SUPORTE-R03 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SDA-001-SUPO1-R00
214 | Prédio Suporte | Audio e Video | NEO-23001-PE-AVA-001-BIM-R08 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AVA-001-SUPO1-R00
215 | Prédio Suporte | Automação | NEO-23001-PE-AUT-003-MOD-SUPORTE-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AUT-001-SUPO1-R00
216 | Prédio Suporte | Câmara Fria | NEO-23001-PE-CFI-000-MODELO_RVT-R03 | TRUE | TRUE |  |  |  | NEO-23001-AS-CFI-001-SUPO1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
301 | Central de Utilidades | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-CUE1-R03a | TRUE | TRUE | Arquitetura da Central de Utilidades | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-CUE1-R00 | Arquitetura da Central de Utilidades
302 | Central de Utilidades | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-PUE1-R00a | TRUE | TRUE | Arquitetura do Pátio de Utilidades | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-PUE1-R00 | Arquitetura do Pátio de Utilidades
303 | Central de Utilidades | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-200-MOD-R01 | TRUE | FALSE | Estrutura Central de Vapor | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PUE1-R00
304 | Central de Utilidades | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-500-CON-MO-CUE1-R01 | TRUE | FALSE | Estrutura Subestação 03 | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PUE1-R00
305 | Central de Utilidades | Estrutura de Concreto | NEO-23001-EX-EPF-050-BIM-R00 | TRUE | FALSE | Estrutura Central de Utilidades | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-CUE1-R00
306 | Central de Utilidades | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-003-R03 | TRUE | TRUE | Modelo de Projeto - Telhado Central de Utilidades | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-CUE1-R00
307 | Central de Utilidades | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-031-R02 | TRUE | TRUE | Modelo de Projeto - Mezanino Central de Vapor | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-PUE1-R00
308 | Central de Utilidades | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD UTILIDADES-R04 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-ELE-001-CUE1-R00
309 | Central de Utilidades | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-TEL-001-MOD UTILIDADES-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-LOG-001-CUE1-R00
310 | Central de Utilidades | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-003-R05 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-HID-001-CUE1-R00
311 | Central de Utilidades | PCI | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-003-R04 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-PCI-001-CUE1-R00
312 | Central de Utilidades | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-001-CUE1-R00
313 | Central de Utilidades | Piso de Concreto | SPN.PIS.05.PE.004.R01-Pav.Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-CUE1-R00
314 | Central de Utilidades | SPDA | NEO.SPDA.04-PE.001-R01-MOD | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SPD-001-CUE1-R00
315 | Central de Utilidades | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-006-MOD UTILIDADES-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SDA-001-CUE1-R00
316 | Central de Utilidades | Automação | NEO-23001-PE-AUT-005-MOD-UTILIDADES-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AUT-001-CUE1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
401 | Portaria | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-PORT1-R00 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-PORT1-R00
402 | Portaria | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-106-IFC-R02 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-CON-001-PORT1-R00
403 | Portaria | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-004-R02 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-MET-001-PORT1-R00
404 | Portaria | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PORTARIA-R01 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-ELE-001-PORT1-R00
405 | Portaria | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-TEL-001-MOD PORTARIA-R03 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-LOG-001-PORT1-R00
406 | Portaria | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-00-HID-MO-PORT1-R00 | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-HID-001-PORT1-R00
407 | Portaria | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-MODELO_IFC-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-CLI-001-PORT1-R00
408 | Portaria | Piso de Concreto | SPN.PIS.01.PE.005.R02-Pav.Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-PORT1-R00
409 | Portaria | SPDA | NEO-23001-SPDA-006-MOD-POR-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SPD-001-PORT1-R00
410 | Portaria | SDAI | NEO-23001-PE-SDA-005-MOD PORTARIA-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-SDA-001-PORT1-R00
411 | Portaria | Automação | NEO-23001-PE-AUT-004-MOD-PORTARIA-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | Sim | NEO-23001-AS-AUT-001-PORT1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
501 | ETE | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-ETE1-R02 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-ETE1-R00
502 | ETE | Estrutura de Concreto | 367 (ETE)-BIM-R00 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-CON-001-ETE1-R00
503 | ETE | Rede Hidráulica | NEO-23001-PE-HID-001-INFRA-R02 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-HID-001-ETE1-R00
504 | ETE | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-ELÉTRICO-R03 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-ELE-001-ETE1-R00
505 | ETE | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-002-IL_TOM-R01 | TRUE | TRUE | Elétrica - Iluminação e Tomadas | AeB | - | NEO-23001-AS-ELE-002-ETE1-R00
506 | ETE | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-ELE-003-DADOS-R01 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-LOG-001-ETE1-R00
507 | ETE | SPDA | NEO-23001-PE-ELE-004-SPDA-R01 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-SPD-001-ETE1-R00
508 | ETE | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-MET-001-PIPE RACK-R03 | TRUE | FALSE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-MET-001-ETE1-R00
509 | ETE | Drenagem | NEO-23001-PE-DRE-001-INFRA-R00 | FALSE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-DRE-001-ETE1-R00
510 | ETE | Pavimentação | NEO-23001-PE-PAV-001-MODELO-R00 | TRUE | FALSE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-PAV-001-ETE1-R00
511 | ETE | PCI | NEO-23001-PE-PCI-001-INFRA-R01 | TRUE | FALSE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-PCI-001-ETE1-R00
512 | ETE | Climatização | NEO-23001-PE-MEC-001-INFRA-R01 | TRUE | TRUE |  |  |  | NEO-23001-AS-CLI-001-ETE1-R00
|  |  |  | FALSE | FALSE
601 | Sede Recreativa | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-SEDE1-R00 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-ARQ-001-SEDE1-R00
602 | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-500-IFC-R01 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-CON-001-SEDE1-R00
603 | Sede Recreativa | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-007-R00 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-MET-001-SEDE1-R00
604 | Sede Recreativa | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD RECREACAO-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-ELE-001-SEDE1-R00
605 | Sede Recreativa | CFTV e Lógica | NEO-23001-PE-TEL-001-MOD RECREACAO-R00 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-LOG-001-SEDE1-R00
606 | Sede Recreativa | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-00-HID-MO-SEDE1-R01 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-HID-001-SEDE1-R00
607 | Sede Recreativa | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-01-HID-MO-SEDE1-R03 | TRUE | TRUE |  | AeB | - | NEO-23001-AS-HID-002-SEDE1-R00
608 | Sede Recreativa | PCI | NEO-23001-PE-00-PCI-MO-SEDE1-R02 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-PCI-001-SEDE1-R00
609 | Sede Recreativa | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-MODELO_IFC-R01 | TRUE | TRUE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-CLI-001-SEDE1-R00
610 | Sede Recreativa | Piso de Concreto | SPN.PIS.04.PE.008.R00-Pav.Térreo | TRUE | TRUE |  | Thá / Stecla | - | NEO-23001-AS-PIS-001-SEDE1-R00
611 | Sede Recreativa | SPDA | NEO-23001-SPDA-005-MOD-REC-R00 | TRUE | FALSE |  | Ocle | - | NEO-23001-AS-SPD-001-SEDE1-R00
Note on E1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ordem Augin e Miro
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Avaliar se necessário as built
Note on D46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: STECLA ATUALIZOU
Note on D65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Revit na revisão R00 - rever
Note on D66: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Revit na revisão R00 - rever
Note on D81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Revit na revisão R01 - rever

## Mapeamento Entrega As Built
Número | Data | Entrega | Responsável | Edificação | Disciplina | Arquivo Entregue | Formato | Modelo? | Modelo Base | Modelo Final | Observações | Ação | Coluna5 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna1
1 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AB-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
2 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | OCLE | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-AB-LOG-001-MOD PRODUCAO-R00 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R00 | NEO-23001-AS-LOG-001-PROD1-R00
3 | 2025-04-24 | 001. SM 17 - 24.04.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
4 | 2025-04-30 | 002. SM 18 - 30.04.2025 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
5 | 2025-04-30 | 002. SM 18 - 30.04.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-PE-PCI-MO-002-SPRINKLER-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
6 | 2025-05-22 | 003. SM 21 - 22.05.2025 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 22.05-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
7 | 2025-05-22 | 003. SM 21 - 22.05.2025 | OCLE | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD PRODUCAO 22.05-R01 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R01 | NEO-23001-AS-LOG-001-PROD1-R00
8 | 2025-05-22 | 003. SM 21 - 22.05.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-PCI-MO-002-SPRINKLER 22.05-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
9 | 2025-05-22 | 003. SM 21 - 22.05.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-PE-CLI 22.05-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
10 | 2025-05-22 | 003. SM 21 - 22.05.2025 | OCLE | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-003-MOD PRODUCAO 22.05-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-003-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-SDA-001-PROD1-R00
11 | 2025-06-05 | 004. SM 23 - 05.06.2025 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 05.06-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
12 | 2025-06-05 | 004. SM 23 - 05.06.2025 | OCLE | Prédio Suporte | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD SUPORTE 05.06-R00 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD SUPORTE-R00 | NEO-23001-AS-ELE-001-SUPO1-R00
13 | 2025-06-05 | 004. SM 23 - 05.06.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-PCI-MO-002-SPRINKLER 05.06-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
14 | 2025-06-05 | 004. SM 23 - 05.06.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 05.06-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
15 | 2025-06-05 | 004. SM 23 - 05.06.2025 | OCLE | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 05.06-004-R00 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
16 | 2025-06-05 | 004. SM 23 - 05.06.2025 | OCLE | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-003-MOD PRODUCAO 05.06-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-003-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-SDA-001-PROD1-R00
17 | 2025-06-19 | 005. SM 25 - 19.06.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-PCI-MO-002-SPRINKLER 19.06-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
18 | 2025-06-19 | 005. SM 25 - 19.06.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 19.06-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
19 | 2025-06-19 | 005. SM 25 - 19.06.2025 | OCLE | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 19.06-001-R25 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
20 | 2025-07-03 | 006. SM 27 - 03.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 04.07-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
21 | 2025-07-03 | 006. SM 27 - 03.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD PRODUCAO 04.07-R01 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R01 | NEO-23001-AS-LOG-001-PROD1-R00
22 | 2025-07-03 | 006. SM 27 - 03.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-PCI-MO-002-SPRINKLER 04.07-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
23 | 2025-07-03 | 006. SM 27 - 03.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 04.07-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
24 | 2025-07-03 | 006. SM 27 - 03.07.2025 | OCLE | Prédio Suporte | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 04.07-000-R02 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-MODELO_IFC-R02 | NEO-23001-AS-CLI-001-SUPO1-R00
25 | 2025-07-03 | 006. SM 27 - 03.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 04.07-001-R25 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
26 | 2025-07-03 | 006. SM 27 - 03.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-003-MOD PRODUCAO 04.07-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-003-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-SDA-001-PROD1-R00
27 | 2025-07-17 | 007. SM 29 - 17.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 17.07-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
28 | 2025-07-17 | 007. SM 29 - 17.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-PCI-MO-002-SPRINKLER 17.07-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
29 | 2025-07-17 | 007. SM 29 - 17.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 17.07-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
30 | 2025-07-31 | 008. SM 31 - 31.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 31.07-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
31 | 2025-07-31 | 008. SM 31 - 31.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-16-PCI-MO-001- 31.07-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-001-R16 | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
32 | 2025-07-31 | 008. SM 31 - 31.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-PCI-MO-002-SPRINKLER 31.07-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-002-PROD1-R00
33 | 2025-07-31 | 008. SM 31 - 31.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 31.07-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
34 | 2025-07-31 | 008. SM 31 - 31.07.2025 | OCLE | Prédio Suporte | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 31.07-000-R02 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-MODELO_IFC-R02 | NEO-23001-AS-CLI-001-SUPO1-R00
35 | 2025-07-31 | 008. SM 31 - 31.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-PE-29-CLI-DE-010-R01 | dwg | Não | - |  | Sala Limpa - projeto em dwg
36 | 2025-07-31 | 008. SM 31 - 31.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-PE-29-CLI-DE-011-R01 | dwg | Não | - |  | Sala Limpa - projeto em dwg
37 | 2025-07-31 | 008. SM 31 - 31.07.2025 | OCLE | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-003-MOD PRODUCAO 31.07-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-003-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-SDA-001-PROD1-R00
38 | 2025-08-14 | 009. SM 33 - 14.08.2025 | OCLE | Prédio Suporte | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD SUPORTE 14.08-R00 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD SUPORTE-R00 | NEO-23001-AS-ELE-001-SUPO1-R00
39 | 2025-08-14 | 009. SM 33 - 14.08.2025 | OCLE | Prédio Suporte | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD SUPORTE 14.08-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD SUPORTE-R03 | NEO-23001-AS-LOG-001-SUPO1-R00
40 | 2025-08-14 | 009. SM 33 - 14.08.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 14.08-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
41 | 2025-08-14 | 009. SM 33 - 14.08.2025 | OCLE | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 14.08-001-R25 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
42 | 2025-08-14 | 009. SM 33 - 14.08.2025 | OCLE | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-003-MOD PRODUCAO 14.08-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
43 | 2025-08-14 | 009. SM 33 - 14.08.2025 | OCLE | Prédio Suporte | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-004-MOD SUPORTE 14.08-R02 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-004-MOD SUPORTE-R02 | NEO-23001-AS-SDA-001-SUPO1-R00
44 | 2025-08-28 | 010. SM 35 - 28.08.2025 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 28.08-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-003-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-SDA-001-PROD1-R00
45 | 2025-08-28 | 010. SM 35 - 28.08.2025 | OCLE | Prédio Suporte | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD SUPORTE 28.08-R00 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD SUPORTE-R00 | NEO-23001-AS-ELE-001-SUPO1-R00
46 | 2025-08-28 | 010. SM 35 - 28.08.2025 | OCLE | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD PRODUCAO 28.08-R01 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R01 | NEO-23001-AS-LOG-001-PROD1-R00
47 | 2025-08-28 | 010. SM 35 - 28.08.2025 | OCLE | Prédio Suporte | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD SUPORTE 28.08-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD SUPORTE-R03 | NEO-23001-AS-LOG-001-SUPO1-R00
48 | 2025-08-28 | 010. SM 35 - 28.08.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-16-PCI-MO-001- 28.08-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-001-R16 | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
49 | 2025-08-28 | 010. SM 35 - 28.08.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-PCI-MO-002-SPRINKLER 28.08-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-002-PROD1-R00
50 | 2025-08-28 | 010. SM 35 - 28.08.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 28.08-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
51 | 2025-08-28 | 010. SM 35 - 28.08.2025 | OCLE | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 28.08-001-R25 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
52 | 2025-08-28 | 010. SM 35 - 28.08.2025 | OCLE | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-003-MOD PRODUCAO 28.08-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-003-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-SDA-001-PROD1-R00
53 | 2025-08-28 | 010. SM 35 - 28.08.2025 | OCLE | Prédio Suporte | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-004-MOD SUPORTE 28.08-R02 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-004-MOD SUPORTE-R02 | NEO-23001-AS-SDA-001-SUPO1-R00
54 | 2025-09-01 | 011. SM 37 - 11.09.2025 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 11.09-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
55 | 2025-09-01 | 011. SM 37 - 11.09.2025 | OCLE | Prédio Suporte | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD SUPORTE 11.09-R00 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD SUPORTE-R00 | NEO-23001-AS-ELE-001-SUPO1-R00
56 | 2025-09-01 | 011. SM 37 - 11.09.2025 | OCLE | ? | Instalações Elétricas | SPN.ELE.00-AS.001-R02-MOD | rvt | Sim
57 | 2025-09-01 | 011. SM 37 - 11.09.2025 | OCLE | ? | CFTV e Lógica | NEO.TEL.00-AS-.001-MOD | rvt | Sim
58 | 2025-09-01 | 011. SM 37 - 11.09.2025 | OCLE | Prédio Suporte | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD SUPORTE 11.09-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD SUPORTE-R03 | NEO-23001-AS-LOG-001-SUPO1-R00
59 | 2025-09-01 | 011. SM 37 - 11.09.2025 | OCLE | ? | PCI | NEO-23001-AS-16-PCI 11.09-MO-004-R06 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-004-R06 | NEO-23001-AS-PCI-002-SUPO1-R00
60 | 2025-09-01 | 011. SM 37 - 11.09.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-PCI-MO-002-SPRINKLER 11.09-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-002-PROD1-R00
61 | 2025-09-01 | 011. SM 37 - 11.09.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 11.09-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
62 | 2025-09-01 | 011. SM 37 - 11.09.2025 | OCLE | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 11.09-001-R25 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
63 | 2025-09-25 | 012. SM 39 - 25.09.2025 | OCLE | Prédio Suporte | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD SUPORTE 11.09-R00 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD SUPORTE-R00 | NEO-23001-AS-ELE-001-SUPO1-R00
64 | 2025-09-25 | 012. SM 39 - 25.09.2025 | OCLE | ? | Instalações Elétricas | SPN.ELE.00-AS.001-R02-MOD | rvt | Sim
65 | 2025-09-25 | 012. SM 39 - 25.09.2025 | OCLE | ? | CFTV e Lógica | NEO.TEL.00-AS-.001-MOD | rvt | Sim
66 | 2025-09-25 | 012. SM 39 - 25.09.2025 | OCLE | Prédio Suporte | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD SUPORTE 11.09-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD SUPORTE-R03 | NEO-23001-AS-LOG-001-SUPO1-R00
67 | 2025-09-25 | 012. SM 39 - 25.09.2025 | OCLE | Prédio Suporte | PCI | NEO-23001-AS-16-PCI 11.09-MO-004-R06 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-004-R06 | NEO-23001-AS-PCI-002-SUPO1-R00
68 | 2025-09-25 | 012. SM 39 - 25.09.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-PCI-MO-002-SPRINKLER 11.09-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-002-PROD1-R00
69 | 2025-09-25 | 012. SM 39 - 25.09.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 11.09-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
70 | 2025-09-25 | 012. SM 39 - 25.09.2025 | OCLE | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 11.09-001-R25 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
71 | 2025-10-09 | 013. SM 41 - 09.10.2025 | OCLE | ? | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-BAR-001-MOD 25.09-R03 | rvt | Sim
72 | 2025-10-09 | 013. SM 41 - 09.10.2025 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 09.10-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
73 | 2025-10-09 | 013. SM 41 - 09.10.2025 | OCLE | Implantação | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELEMT-001-MOD IMPLANTAÇÃO 09.10-R00 | rvt | Sim
74 | 2025-10-09 | 013. SM 41 - 09.10.2025 | OCLE | ? | Instalações Elétricas | SPN.ELE.00-AS-.001-R04-MOD 09.10 | rvt | Sim
75 | 2025-10-09 | 013. SM 41 - 09.10.2025 | OCLE | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD PRODUCAO 09.10-R01 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R01 | NEO-23001-AS-LOG-001-PROD1-R00
76 | 2025-10-09 | 013. SM 41 - 09.10.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-PCI-MO-002-SPRINKLER 09.10-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-002-PROD1-R00
77 | 2025-10-09 | 013. SM 41 - 09.10.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 09.10-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
78 | 2025-10-09 | 013. SM 41 - 09.10.2025 | OCLE | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 09.10-001-R25 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
79 | 2025-10-09 | 013. SM 41 - 09.10.2025 | OCLE | Prédio Suporte | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 09.10-004-R00 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-004-R00 | NEO-23001-AS-UTI-001-SUPO1-R00
80 | 2025-10-09 | 013. SM 41 - 09.10.2025 | OCLE | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-003-MOD PRODUCAO 09.10-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-003-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-SDA-001-PROD1-R00
81 | 2025-10-23 | 014. SM 43 - 23.10.2025 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 23.10-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
82 | 2025-10-23 | 014. SM 43 - 23.10.2025 | OCLE | Prédio Suporte | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD SUPORTE 23.10-R00 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD SUPORTE-R00 | NEO-23001-AS-ELE-001-SUPO1-R00
83 | 2025-10-23 | 014. SM 43 - 23.10.2025 | OCLE | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD PRODUCAO 23.10-R01 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R01 | NEO-23001-AS-LOG-001-PROD1-R00
84 | 2025-10-23 | 014. SM 43 - 23.10.2025 | OCLE | Prédio Suporte | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD SUPORTE 23.09-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD SUPORTE-R03 | NEO-23001-AS-LOG-001-SUPO1-R00
85 | 2025-10-23 | 014. SM 43 - 23.10.2025 | OCLE | Prédio Suporte | PCI | NEO-23001-AS-16-PCI 23.10-MO-004-R06 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-004-R06 | NEO-23001-AS-PCI-002-SUPO1-R00
86 | 2025-10-23 | 014. SM 43 - 23.10.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 23.10-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-002-PROD1-R00
87 | 2025-10-23 | 014. SM 43 - 23.10.2025 | OCLE | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 23.10-001-R25 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
88 | 2025-10-23 | 014. SM 43 - 23.10.2025 | OCLE | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-003-MOD PRODUCAO 23.10-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-003-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-SDA-001-PROD1-R00
89 | 2025-11-06 | 015. SM 45 - 06.11.2025 | OCLE | ? | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-BAR-001-MOD 06.11-R03 | rvt | Sim
90 | 2025-11-06 | 015. SM 45 - 06.11.2025 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 06.11-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
91 | 2025-11-06 | 015. SM 45 - 06.11.2025 | OCLE | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD PRODUCAO 06.11-R01 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R01 | NEO-23001-AS-LOG-001-PROD1-R00
92 | 2025-11-06 | 015. SM 45 - 06.11.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-PCI-MO-002-SPRINKLER 06.11-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-002-PROD1-R00
93 | 2025-11-06 | 015. SM 45 - 06.11.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 06.11-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
94 | 2025-11-06 | 015. SM 45 - 06.11.2025 | OCLE | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-003-MOD PRODUCAO 06.11-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-003-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-SDA-001-PROD1-R00
95 | 2025-12-04 | 016. SM 47 - 04.12.2025 | OCLE | ? | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-BAR-001-MOD 04.12-R03 | rvt | Sim
96 | 2025-12-04 | 016. SM 47 - 04.12.2025 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 04.12-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
97 | 2025-12-04 | 016. SM 47 - 04.12.2025 | OCLE | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD PRODUCAO 04.12-R01 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R01 | NEO-23001-AS-LOG-001-PROD1-R00
98 | 2025-12-04 | 016. SM 47 - 04.12.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-16-PCI-MO-001- 04.12-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-001-R16 | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
99 | 2025-12-04 | 016. SM 47 - 04.12.2025 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-PCI-MO-002-SPRINKLER 04.12-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R16 | NEO-23001-AS-PCI-002-PROD1-R00
100 | 2025-12-04 | 016. SM 47 - 04.12.2025 | OCLE | ? | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 04.12-000-R02 | rvt | Sim
101 | 2025-12-04 | 016. SM 47 - 04.12.2025 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 04.12-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
102 | 2025-12-04 | 016. SM 47 - 04.12.2025 | OCLE | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 04.12-001-R25 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
103 | 2025-12-04 | 016. SM 47 - 04.12.2025 | OCLE | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-003-MOD PRODUCAO 04.12-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-003-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-SDA-001-PROD1-R00
104 | 2025-12-18 | 017. SM 49 - 18.12.2025 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 18.12-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
105 | 2025-12-18 | 017. SM 49 - 18.12.2025 | OCLE | Prédio Suporte | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD SUPORTE 18.12-R00 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD SUPORTE-R00 | NEO-23001-AS-ELE-001-SUPO1-R00
106 | 2025-12-18 | 017. SM 49 - 18.12.2025 | OCLE | Implantação | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELEMT-001-MOD IMPLANTAÇÃO 18.12-R00 | rvt | Sim
107 | 2025-12-18 | 017. SM 49 - 18.12.2025 | OCLE | ? | Instalações Elétricas | SPN.ELE.00-AS-.001-R04-MOD 18.12 | rvt | Sim
108 | 2025-12-18 | 017. SM 49 - 18.12.2025 | OCLE | ? | CFTV e Lógica | NEO.TEL.00-AS-.001-MOD 18.12 | rvt | Sim
109 | 2025-12-18 | 017. SM 49 - 18.12.2025 | OCLE | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD PRODUCAO 18.12-R01 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R01 | NEO-23001-AS-LOG-001-PROD1-R00
110 | 2025-12-18 | 017. SM 49 - 18.12.2025 | OCLE | Prédio Suporte | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD SUPORTE 18.12-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD SUPORTE-R03 | NEO-23001-AS-LOG-001-SUPO1-R00
111 | 2025-12-18 | 017. SM 49 - 18.12.2025 | OCLE | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-001-MOD IMPLANTAÇÃO-R02 18.12 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-001-MOD IMPLANTAÇÃO-R02 | NEO-23001-AS-SDA-001-IMPL1-R00
112 | 2026-01-08 | 018. SM 02 - 08.01.2026 | OCLE | ? | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-BAR-001-MOD 08.01-R03 | rvt | Sim
113 | 2026-01-08 | 018. SM 02 - 08.01.2026 | OCLE | Portaria | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PORTARIA 08.01-R01 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PORTARIA-R01 | NEO-23001-AS-ELE-001-PORT1-R00
114 | 2026-01-08 | 018. SM 02 - 08.01.2026 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 08.01-R07 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R07 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
115 | 2026-01-08 | 018. SM 02 - 08.01.2026 | OCLE | Portaria | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-TEL-001-MOD PORTARIA 08.01-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-TEL-001-MOD PORTARIA-R03 | NEO-23001-AS-LOG-001-PORT1-R00
116 | 2026-01-08 | 018. SM 02 - 08.01.2026 | OCLE | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 08.01-001-R25 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
117 | 2026-01-22 | 019. SM 03 - 22.01.2026 | OCLE | ? | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-BAR-001-MOD 22.01-R03 | rvt | Sim
118 | 2026-01-22 | 019. SM 03 - 22.01.2026 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 22.01-R07 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R07 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
119 | 2026-01-22 | 019. SM 03 - 22.01.2026 | OCLE | Prédio Suporte | Instalações Elétricas | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD SUPORTE 22.01-R04 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD SUPORTE-R04 | NEO-23001-AS-ELE-001-SUPO1-R00
120 | 2026-01-22 | 019. SM 03 - 22.01.2026 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-16-PCI HID-MO-001- 22.01-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-001-R16 | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
121 | 2026-01-22 | 019. SM 03 - 22.01.2026 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-PCI-MO-002-SPRINKLER 22.01-R17 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R17 | NEO-23001-AS-PCI-002-PROD1-R00
122 | 2026-01-22 | 019. SM 03 - 22.01.2026 | OCLE | ? | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 22.01-000-R02 | rvt | Sim
123 | 2026-01-22 | 019. SM 03 - 22.01.2026 | OCLE | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 22.01-001-R25 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
124 | 2026-02-05 | 020. SM 04 - 05.02.2026 | OCLE | ? | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-BAR-001-MOD 05.02-R03 | rvt | Sim
125 | 2026-02-05 | 020. SM 04 - 05.02.2026 | OCLE | Implantação | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELEMT-001-MOD IMPLANTAÇÃO 05.02-R00 | rvt | Sim
126 | 2026-02-05 | 020. SM 04 - 05.02.2026 | OCLE | ? | CFTV e Lógica | NEO.TEL.00-AS-.001-MOD 05.02 | rvt | Sim
127 | 2026-02-05 | 020. SM 04 - 05.02.2026 | OCLE | Prédio Suporte | PCI | NEO-23001-AS-16-PCI 05.02.26-MO-004-R06 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-004-R06 | NEO-23001-AS-PCI-002-SUPO1-R00
128 | 2026-02-05 | 020. SM 04 - 05.02.2026 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-16-PCI HID-MO-001- 05.02-R16 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-001-R16 | NEO-23001-AS-PCI-001-PROD1-R00
129 | 2026-02-05 | 020. SM 04 - 05.02.2026 | OCLE | Prédio Produção | PCI | NEO-23001-AS-PCI-MO-002-SPRINKLER 05.02-R17 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-002-R17 | NEO-23001-AS-PCI-002-PROD1-R00
130 | 2026-02-05 | 020. SM 04 - 05.02.2026 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-29-CLI-MO 05.02-000-R06 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-29-CLI-MO-000-R06 | NEO-23001-AS-CLI-002-PROD1-R00
131 | 2026-02-05 | 020. SM 04 - 05.02.2026 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 05.02-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
132 | 2026-02-05 | 020. SM 04 - 05.02.2026 | OCLE | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 05.02-001-R25 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
133 | 2026-02-05 | 020. SM 04 - 05.02.2026 | OCLE | Implantação | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-001-MOD IMPLANTAÇÃO-R02 05.02 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-001-MOD IMPLANTAÇÃO-R02 | NEO-23001-AS-SDA-001-IMPL1-R00
134 | 2026-02-05 | 020. SM 04 - 05.02.2026 | OCLE | Prédio Produção | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-003-MOD PRODUCAO 05.02-R04 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-003-MOD PRODUCAO-R04 | NEO-23001-AS-SDA-001-PROD1-R00
135 | 2026-02-05 | 020. SM 04 - 05.02.2026 | OCLE | Prédio Suporte | SDAI | NEO-23001-AS-SDA-004-MOD SUPORTE 05.02-R02 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-SDA-004-MOD SUPORTE-R02 | NEO-23001-AS-SDA-001-SUPO1-R00
136 | 2026-03-05 | 021. SM 10 - 05.03.2026 | OCLE | ? | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-BAR-001-MOD 05.03-R03 | rvt | Sim
137 | 2026-03-05 | 021. SM 10 - 05.03.2026 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 05.03-R08 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD PRODUCAO-R08 | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
138 | 2026-03-05 | 021. SM 10 - 05.03.2026 | OCLE | Prédio Suporte | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD SUPORTE 05.03-R05 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-MOD SUPORTE-R05 | NEO-23001-AS-ELE-001-SUPO1-R00
139 | 2026-03-05 | 021. SM 10 - 05.03.2026 | OCLE | Central de Utilidades | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELEMT-001-MOD UTLIDADES 05.03-R01 | rvt | Sim
140 | 2026-03-05 | 021. SM 10 - 05.03.2026 | OCLE | Prédio Produção | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD PRODUCAO 05.03-R01 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD PRODUCAO-R01 | NEO-23001-AS-LOG-001-PROD1-R00
141 | 2026-03-05 | 021. SM 10 - 05.03.2026 | OCLE | Prédio Suporte | CFTV e Lógica | NEO-23001-AS-LOG-001-MOD SUPORTE 05.03-R06 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-LOG-001-MOD SUPORTE-R03 | NEO-23001-AS-LOG-001-SUPO1-R00
142 | 2026-03-05 | 021. SM 10 - 05.03.2026 | OCLE | Prédio Suporte | PCI | NEO-23001-AS-16-PCI 05.03.26-MO-004-R06 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-16-PCI-MO-004-R06 | NEO-23001-AS-PCI-002-SUPO1-R00
143 | 2026-03-05 | 021. SM 10 - 05.03.2026 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-29-CLI-MO 05.03-000-R06 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-29-CLI-MO-000-R06 | NEO-23001-AS-CLI-002-PROD1-R00 | Sala limpa
144 | 2026-03-05 | 021. SM 10 - 05.03.2026 | OCLE | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI 05.03-000-R18 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | NEO-23001-AS-CLI-001-PROD1-R00
145 | 2026-03-05 | 021. SM 10 - 05.03.2026 | OCLE | Prédio Produção | Utilidades | NEO-23001-AS-17-UTI-MO 05.03-001-R25 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-17-UTI-MO-001-R25 | NEO-23001-AS-UTI-001-PROD1-R00
146 | 2026-02-25 | 01. SM 09 - 25.02.2026 | OCLE | ETE | Rede Hidráulica | NEO-23001-AS-HID-001-INFRA 26.02-R00 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-HID-001-INFRA-R02 | NEO-23001-AS-HID-001-ETE1-R00
147 | 2026-03-11 | 02. SM 11 - 11.03.2026 | OCLE | ETE | Rede Hidráulica | NEO-23001-AS-HID-001-INFRA 11.03-R00 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-HID-001-INFRA-R02 | NEO-23001-AS-HID-001-ETE1-R00
148 | 2026-03-11 | 02. SM 11 - 11.03.2026 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-INFRA 11.03-R00 | rvt | Sim | NEO-23001-PE-ELE-001-ELÉTRICO-R03 | NEO-23001-AS-ELE-001-ETE1-R00
149 | 04/012/2025 | 2025.12.04 - PRIMEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura de Concreto | 367 (ETE)-BIM-R00 | ifc | Não | - |  | Enviou modelo de concreto, faltou rvt. Modelo de concreto não possui fundações. É preciso modelar
150 | 04/012/2025 | 2025.12.04 - PRIMEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Drenagem | Alteração proposta tubulação | dwg | Não | - |  | Proposta de alteração da tubulação de drenagem -> ajustar modelo de drenagem
151 | 04/012/2025 | 2025.12.04 - PRIMEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-FUN-001-ETE LOCAÇÃO-R03 | dwg | Não | - |  | Prancha projeto de locação de estacas
152 | 04/012/2025 | 2025.12.04 - PRIMEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-FUN-001-ETE LOCAÇÃO-R03 | pdf | Não | - |  | Prancha projeto de locação de estacas
153 | 04/012/2025 | 2025.12.04 - PRIMEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Relatório | Relatório de descrição de alterações de projetos - Primeira entrega ETE | pdf | Não | -
154 | 2025-12-18 | 2025.12.18 - SEGUNDA ENTREGA | AeB | ETE | Relatório | Relatório de descrição de alterações de projetos - Segunda entrega ETE | pdf | Não | - |  | Compatibilização e observações
155 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura de Concreto | BAMS 006 - NEODENT - TAMPA PRÉ MOLDADA_ass | pdf | Não | - |  | Boletim de aprovação de materiais e serviços
156 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-009-ESTR-CONCRETO-R01 | dwg | Não | - |  | Projeto Estrutural - Sala Sopradores 01 - armadura do radier - Alteração das tampas das estações elevatórias de pré-fabricadas para tampas moldadas in loco e posteriormente içadas, conforme BAMS-06 (01/12/2025).
157 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-FUN-001-ETE LOCAÇÃO-R03 | dwg | Não | - |  | Emissão da Revisão R03 do projeto de fundações, com detalhamento de vigas baldrames e blocos de apoio para a base do steel deck metálico.
158 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-FUN-001-ETE LOCAÇÃO-R03 | pdf | Não | - |  | Emissão da Revisão R03 do projeto de fundações, com detalhamento de vigas baldrames e blocos de apoio para a base do steel deck metálico.
159 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-MET-009-ESTR. METÁLICA-R03 | dwg | Não | - |  | Emissão da Revisão R03 das pranchas 09 e 10 do projeto executivo da estrutura metálica.
160 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-MET-009-ESTR. METÁLICA-R03 | pdf | Não | - |  | Emissão da Revisão R03 das pranchas 09 e 10 do projeto executivo da estrutura metálica.
161 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-MET-010-ESTR. METÁLICA-R03 | dwg | Não | - |  | Emissão da Revisão R03 das pranchas 09 e 10 do projeto executivo da estrutura metálica.
162 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-MET-010-ESTR. METÁLICA-R03 | pdf | Não | - |  | Emissão da Revisão R03 das pranchas 09 e 10 do projeto executivo da estrutura metálica.
163 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-MET-011-ESTR. METÁLICA-R00 | dwg | Não | - |  | Emissão R00 das pranchas 11, 12 e 13, com novos detalhamentos executivos, aguardando validação do calculista
164 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-MET-011-ESTR. METÁLICA-R00 | pdf | Não | - |  | Emissão R00 das pranchas 11, 12 e 13, com novos detalhamentos executivos, aguardando validação do calculista
165 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-MET-012-ESTR. METÁLICA-R00 | dwg | Não | - |  | Emissão R00 das pranchas 11, 12 e 13, com novos detalhamentos executivos, aguardando validação do calculista
166 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-MET-012-ESTR. METÁLICA-R00 | pdf | Não | - |  | Emissão R00 das pranchas 11, 12 e 13, com novos detalhamentos executivos, aguardando validação do calculista
167 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-MET-013-ESTR. METÁLICA-R00 | dwg | Não | - |  | Emissão R00 das pranchas 11, 12 e 13, com novos detalhamentos executivos, aguardando validação do calculista
168 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-MET-013-ESTR. METÁLICA-R00 | pdf | Não | - |  | Emissão R00 das pranchas 11, 12 e 13, com novos detalhamentos executivos, aguardando validação do calculista
169 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | ETE | Relatório | Relatório de descrição de alterações de projetos - Terceira entrega ETE | pdf | Não | - |  | Não há modelo de metálica com as alterações do piperack (revisões aguardam validação do calculista)
170 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | ETE | Arquitetura | SPN.ARQ.07.PE.001.R02-Impl-Plantas Térreo-2-Pav-Cob | dwg | Não | - |  | Não atualizou modelo - Alteração do sentido de caimento da laje de cobertura da estrutura pré-moldada, invertendo a direção originalmente prevista. A alteração demandará emissão de novo DWG de detalhamento. | Verificar se modelo de arquitetura de projeto apresenta caimento da laje> Se sim, pedir para atualizar modelo as built (rvt)
171 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | 63 - A&B - NEODENT - ETE & SEDE - 18-01-26 | ifc | Não | - |  | Entrega apenas ifc. Modelo de fabricação | Pedir modelo rvt atualizado
172 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | 63B-CHE1_R00 | pdf | Não | -
173 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | 63B-CHE2_R00 | pdf | Não | -
174 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | 63B-CHE3_R00 | pdf | Não | -
175 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | 63B-CHE4_R00 | pdf | Não | -
176 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | 63B-CHE5_R00 | pdf | Não | -
177 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | 63B-CHE6_R00 | pdf | Não | -
178 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | 63B-CHE7_R00 | pdf | Não | -
179 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | 63B-CHE8_R00 | pdf | Não | -
180 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | 63B-CHE9_R00 | pdf | Não | -
181 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | 63B-CHE10_R00 | pdf | Não | -
182 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | 63B-CHE11_R00 | pdf | Não | -
183 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | 63B-CHE12_R00 | pdf | Não | -
184 | 2026-02-12 | 2026.02.12 - QUINTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-CON-009-ESTR-CONCRETO-R01 | dwg | Não | - |  | Fundações – Sala de Sopradores (solução definida via ASA e base executada conforme projeto aprovado). Não existe modelo das fundações. | Necessário modelar As Built
185 | 2026-02-12 | 2026.02.12 - QUINTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-EPF-003-ETE CAPEAMENTO-R00 | dwg | Não | - |  | Projeto de capeamento das lajes
186 | 2026-02-12 | 2026.02.12 - QUINTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-EPF-023-ETE MARQUISE-R00 | dwg | Não | - |  | O projeto de escoramento da marquise encontra-se em desenvolvimento e ainda não integra o AS-BUILT nesta quinzena.
187 | 2026-02-12 | 2026.02.12 - QUINTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-EPF-023-ETE MARQUISE-R00 | pdf | Não | - |  | O projeto de escoramento da marquise encontra-se em desenvolvimento e ainda não integra o AS-BUILT nesta quinzena.
188 | 2026-02-12 | 2026.02.12 - QUINTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-MET-002-ESTR.METÁLICA-R01 | dwg | Não | - |  | Não atualizou modelo - Atualização do projeto executivo do steel deck, com inclusão de 1 viga adicional, conforme solicitação do cliente formalizada via BAM-002.01 – OCLE. | Pedir modelo atualizado
189 | 2026-02-12 | 2026.02.12 - QUINTA ENTREGA | AeB | ETE | Relatório | Relatório de descrição de alterações de projetos - Quinta entrega - ETE | pdf | Não | -
190 | 2026-02-26 | 2026.02.26 - SEXTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-EPF-165--R02 | dwg | Não | - |  | Projeto INSERTOS INS-01, INS-02, INS-101 E CHAPA BASE CH-01 - escoramento da marquise. | Necessário modelar As Built? Sexta entrega faltou relatório
191 | 2026-02-26 | 2026.02.26 - SEXTA ENTREGA | AeB | ETE | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-EPF-165--R02 | pdf | Não | -
192 | 2026-03-12 | 2026.03.12 - SÉTIMA ENTREGA | AeB | ETE | Arquitetura | SPN.ARQ.07.PE.001.R02-Impl-Plantas Térreo-2 Pav-Cob | dwg | Não | - |  | COMPATIBILIZAÇÃO COM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA | Sétima entrega faltou relatório
193 | 2026-03-12 | 2026.03.12 - SÉTIMA ENTREGA | AeB | ETE | Arquitetura | SPN.ARQ.07.PE.001.R02-Impl-Plantas Térreo-2 Pav-Cob | pdf | Não | -
194 | 2025-12-04 | 2025.12.04 - PRIMEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | 367 (SEDE)-BIM-R01 | ifc | Não | - |  | Modelo ifc com furos na estrutura | Pedir modelo rvt atualizado
195 | 2025-12-04 | 2025.12.04 - PRIMEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | DIN367-MONTAGEM-SEDE-M101-FURAÇÕES VIGAS-R00 | dwg | Não | - |  | Inclusão de furos estruturais
196 | 2025-12-04 | 2025.12.04 - PRIMEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | DIN367-MONTAGEM-SEDE-M101-PLANTAS-R01 | dwg | Não | - |  | Inclusão de furos estruturais
197 | 2025-12-04 | 2025.12.04 - PRIMEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | DIN367-MONTAGEM-SEDE-M101-PLANTAS-R01 | pdf | Não | - |  | Inclusão de furos estruturais
198 | 2025-12-04 | 2025.12.04 - PRIMEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | DIN367-MONTAGEM-SEDE-M102-CORTES-R01 | dwg | Não | - |  | Inclusão de furos estruturais
199 | 2025-12-04 | 2025.12.04 - PRIMEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | DIN367-MONTAGEM-SEDE-M102-CORTES-R01 | pdf | Não | - |  | Inclusão de furos estruturais
200 | 2025-12-04 | 2025.12.04 - PRIMEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-FUN-004-SED LOCAÇÃO-R01 | dwg | Não | - |  | Atualização de posicionamento e parâmetros. Não tem fundação modelada | Necessário modelar para as built
201 | 2025-12-04 | 2025.12.04 - PRIMEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-FUN-004-SED LOCAÇÃO-R01 | pdf | Não | - |  | Atualização de posicionamento e parâmetros
202 | 2025-12-04 | 2025.12.04 - PRIMEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Relatório | Relatório de descrição de alterações de projetos - Primeira entrega SEDE | pdf | Não | -
203 | 2025-12-18 | 2025.12.18 - SEGUNDA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-011-CORTES-R00 | pdf | Não | - |  | A compatibilização definitiva será realizada após o recebimento do arquivo IFC da climatização, já solicitado ao projetista.revisadas. Equipe aguarda versão final revisada.
204 | 2025-12-18 | 2025.12.18 - SEGUNDA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-011-PLANTA-R00 | pdf | Não | -
205 | 2025-12-18 | 2025.12.18 - SEGUNDA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-011-PLANTASECORTES-R00 | dwg | Não | -
206 | 2025-12-18 | 2025.12.18 - SEGUNDA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | 367 SEDE NEODENTE-BIM-R01 | ifc | Não | - |  | Blocos com diferença de altura, sem ligação nos pilares e armadura aparente. Blocos no modelo não condizem com o desenho em planta entregue como asbuilt | Pedir ajuste e rvt
207 | 2025-12-18 | 2025.12.18 - SEGUNDA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-FUN-004-SED LOCAÇÃO-R04 | dwg | Não | - |  | Alteração do método executivo das estacas remanescentes para hélice contínua, visando garantir a profundidade de projeto, conforme Revisão R04 do projeto de fundações.
208 | 2025-12-18 | 2025.12.18 - SEGUNDA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-FUN-004-SED LOCAÇÃO-R04 | pdf | Não | - |  | Alteração do método executivo das estacas remanescentes para hélice contínua, visando garantir a profundidade de projeto, conforme Revisão R04 do projeto de fundações.
209 | 2025-12-18 | 2025.12.18 - SEGUNDA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-FUN-006-SED BLOCOS-R00 | dwg | Não | - |  | Revisão R00 (recebimento para consolidação do AS-BUILT).
210 | 2025-12-18 | 2025.12.18 - SEGUNDA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-FUN-006-SED BLOCOS-R00 | pdf | Não | - |  | Revisão R00 (recebimento para consolidação do AS-BUILT).
211 | 2025-12-18 | 2025.12.18 - SEGUNDA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-FUN-010-SED BLOCOS-R00 | dwg | Não | - |  | Revisão R00 (recebimento para consolidação do AS-BUILT).
212 | 2025-12-18 | 2025.12.18 - SEGUNDA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-FUN-010-SED BLOCOS-R00 | pdf | Não | - |  | Revisão R00 (recebimento para consolidação do AS-BUILT).
213 | 2025-12-18 | 2025.12.18 - SEGUNDA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Relatório | Relatório de descrição de alterações de projetos - Segunda entrega SEDE | pdf | Não | -
214 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Climatização | CA 2894 Neodent – Sede Recreativa - Cortea AA e Fluxogramas | pdf | Não | - |  | Projeto de climatização revisado para adequação às novas furações e vazios previstos na estrutura pré-moldada (IFC R02). As localizações e dimensões dos furos foram encaminhadas à Flowtec para conferência e validação técnica.
215 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Climatização | CA 2894 Neodent – Sede Recreativa - Plantas | pdf | Não | -
216 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Climatização | CA 2894 Neodent – Sede Recreativa | dwg | Não | -
217 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | 367 (SEDE)-BIM-R02 | ifc | Não | - |  | Compatibilização da estrutura pré-moldada com o novo projeto de climatização indicou a necessidade de novas furações nas vigas. O projetista emitiu a Revisão R02 do modelo IFC estrutural, incorporando os novos furos para passagem das tubulações de ar-condicionado. Modelo veio sem blocos | Pedir ajuste e rvt
218 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-FUN-004-SED LOCAÇÃO-R04 | dwg | Não | - |  | Recebida a Revisão R04 do projeto de fundações, contemplando novo detalhamento das estacas e dos blocos, ajustado às condições encontradas em campo e às análises geotécnicas realizadas.
219 | 2026-01-15 | 2026.01.15 - TERCEIRA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-FUN-004-SED LOCAÇÃO-R04 | pdf | Não | -
220 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Climatização | CA 2894 Neodent – Sede Recreativa 20-01-2026 | dwg | Não | - |  | Emissão da Revisão Final R01 do projeto de climatização, ajustando o sistema às interfaces definitivas do projeto pré-moldado (furações e passagens). Faltou Modelo de CLI | Pedir modelo rvt atualizado
221 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | 367 (SEDE)-BIM-R03 | ifc | Não | - |  | Conclusão da compatibilização final da estrutura pré-moldada, com ajustes definitivos de furações nas vigas para atendimento às interfaces com as disciplinas complementares. Emissão da Revisão R03 do modelo IFC, acompanhada de novos projetos executivos. Faltaram os blocos no modelo | Pedir ajuste e rvt
222 | 2026-01-30 | 2026.01.30 - QUARTA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | Databook projeto consolidado (20 pranchas) | dwg e pdf | Não | - |  | Entrega de pranchas atualizadas do projeto (20 pranchas)
223 | 2026-02-12 | 2026.02.12 - QUINTA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | Databook projeto consolidado (64 pranchas) | dwg e pdf | Não | - |  | Entrega de pranchas atualizadas do projeto (64 pranchas)
224 | 2026-02-26 | 2026.02.26 - SEXTA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | Databook projeto consolidado (4 pranchas) | dwg e pdf | Não | - |  | Entrega de pranchas atualizadas do projeto (4 pranchas) | Rever quais são as versões finais, pois nas ultimas entregas tiveram pranchas repetidas
225 | 2026-03-12 | 2026.03.12 - SÉTIMA ENTREGA | AeB | Sede Recreativa | Estrutura de Concreto | Databook projeto consolidado (18 pranchas) | dwg e pdf | Não | - |  | Entrega de pranchas atualizadas do projeto (4 pranchas)
226 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Implantação | Relatório | ALTERAÇÕES ASBUILT (Schumar) | pdf | Não | - |  | Entrega de pranchas atualizadas do projeto (4 pranchas) - Estrutural e Blocos
227 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Implantação | Drenagem | NEO-23001-PE-DRE-001-MOD STC DRENAGEM-R02 (Schumar) | ifc | Não | -
228 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Implantação | Drenagem | NEO-23001-PE-DRE-001-MOD STC DRENAGEM-R02 (Schumar) | rvt | Sim
229 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Prédio Produção | Arquitetura | NEO-23001-PB-ZEN-001-PROJ. ZENITAL-R01 (Engepoli) | ifc | Não | -
230 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-001-R15 (Februce) | ifc | Não | -
231 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-001-R15 (Februce) | rvt | Sim
232 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 (TempoBR) | ifc | Não | -
233 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 (TempoBR) | rvt | Sim
234 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Prédio Produção | Fundação | NEO-23001-PE-EST-101-MOD CONTENÇÃO PROD-R01 (Labres) | ifc | Não | -
235 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Prédio Produção | Fundação | NEO-23001-PE-EST-101-MOD CONTENÇÃO PROD-R01 (Labres) | rvt | Sim
236 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-EST-9180 - EST-REV (Cassol) | ifc | Não | -
237 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-EST-9180 - EST-REV (Cassol) | rvt | Sim
238 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Prédio Produção | Arquitetura | NEO-23001-PE-ISO-001-SALA LIMPA-R00 (MBP) | ifc | Não | -
239 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Prédio Produção | Arquitetura | NEO-23001-PE-ISO-001-SALA LIMPA-R00 (MBP) | rvt | Sim
240 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Prédio Produção | ? | NEO-23001-PE-ISO-002-MOD-R00 (MBP) | rvt | Sim
241 | 2025-06-12 | 001. SM 24 - 12.06.2025 | THÁ | Central de Utilidades | Estrutura de Concreto | NEO-23001-EX-EPF-050-BIM-R01 (Labres) | ifc | Não | -
242 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Implantação | Drenagem | NEO-23001-AS-DRE-001-MOD STC DRENAGEM-R02 (Schumar) | ifc | Não | -
243 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Implantação | Drenagem | NEO-23001-AS-DRE-001-MOD STC DRENAGEM-R02 (Schumar) | rvt | Sim
244 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura Metálica | 34Z - NEODENT - PASSADICO ETAPA 01 - EIXO A@E+5250 - 31-07-25 | ifc | Não | -
245 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura Metálica | 34Z - NEODENT - PASSADICO ETAPA 02 - EIXO E+5250@J - 31-07-25 | ifc | Não | -
246 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-PB-ZEN-001-PROJ. ZENITAL-R01 (Engepoli) | ifc | Não | -
247 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-PB-ZEN-001-PROJ. ZENITAL-R01 (Engepoli).IFC | rvt | Sim
248 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-001-R15 | rvt | Sim
249 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-PE-CLI-000-R18 | rvt | Sim
250 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | Fundação | NEO-23001-PE-EST-101-MOD CONTENÇÃO PROD-R01 (Labres) | ifc | Não | -
251 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | Fundação | NEO-23001-PE-EST-101-MOD CONTENÇÃO PROD-R01 (Labres).ifc | rvt | Sim
252 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | Fundação | NEO-23001-PE-EST-101-MOD CONTENÇÃO PROD-R01 (Labres) | rvt | Sim
253 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-EST-9180 - EST-REV (Cassol) | rvt | Sim
254 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | Arquitetura | NEO-23001-PE-ISO-001-SALA LIMPA-R00 (MBP) | ifc | Não | -
255 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | Arquitetura | NEO-23001-PE-ISO-001-SALA LIMPA-R00 (MBP) | rvt | Sim
256 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | ? | NEO-23001-PE-ISO-002-MOD-R00 (MBP) | ifc | Não | -
257 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | ? | NEO-23001-PE-ISO-002-MOD-R00 (MBP).ifc | rvt | Sim
258 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Produção | ? | NEO-23001-PE-ISO-002-MOD-R00 (MBP) | rvt | Sim
259 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Suporte | Arquitetura | NEO-23001-PE-00-ARQ-MO-SUPO1-R05 (1) | rvt | Sim
260 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Suporte | Estrutura Metálica | NEO-23001-PE-00-MET-MO-002-R04 | rvt | Sim
261 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Suporte | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-004-R07 | rvt | Sim
262 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Suporte | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-PE-16-HID-MO-005-R05 | rvt | Sim
263 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Prédio Suporte | Estrutura de Concreto | NEO-23001-PE-EST-101-MOD EST CONCRTETO SUP-R00 | rvt | Sim
264 | 2025-07-12 | 002. SM 28 - 12.07.2025 | THÁ | Central de Utilidades | Estrutura de Concreto | NEO-23001-EX-EPF-050-BIM-R01 (Labres) | ifc | Não | -
265 | 2025-08-12 | 003. SM 33 - 12.08.2025 | THÁ | Implantação | Drenagem | NEO-23001-AS-DRE-001-MOD STC DRENAGEM-R03 | ifc | Não | -
266 | 2025-08-12 | 003. SM 33 - 12.08.2025 | THÁ | Implantação | Drenagem | NEO-23001-AS-DRE-001-MOD STC DRENAGEM-R03 | rvt | Sim
267 | 2025-08-12 | 003. SM 33 - 12.08.2025 | THÁ | Central de Utilidades | Estrutura de Concreto | NEO-23001-AS-001-EST-BIM-R02 (Labres) | ifc | Não | -
268 | 2025-09-12 | 004. SM 37 - 12.09.2025 | THÁ | Implantação | Drenagem | NEO-23001-PE-DRE-001-MOD STC DRENAGEM-R02 (Schumar) | rvt | Sim
269 | 2025-09-12 | 004. SM 37 - 12.09.2025 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-AS-00-MET-MO-001-R15 (Februce) | rvt | Sim
270 | 2025-09-12 | 004. SM 37 - 12.09.2025 | THÁ | Prédio Produção | Climatização | NEO-23001-AS-CLI-000-R18 (TempoBR) | rvt | Sim
271 | 2025-09-12 | 004. SM 37 - 12.09.2025 | THÁ | Prédio Produção | Fundação | NEO-23001-AS-EST-101-MOD CONTENÇÃO PROD-R01 (Labres) | rvt | Sim
272 | 2025-09-12 | 004. SM 37 - 12.09.2025 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura de Concreto | NEO-23001-AS-EST-9180 - EST-REV (Cassol) | rvt | Sim
273 | 2025-09-12 | 004. SM 37 - 12.09.2025 | THÁ | Prédio Produção | Arquitetura | NEO-23001-AS-ISO-001-SALA LIMPA-R00 (MBP) | rvt | Sim
274 | 2025-09-12 | 004. SM 37 - 12.09.2025 | THÁ | Prédio Produção | ? | NEO-23001-AS-ISO-002-MOD-R00 (MBP) | rvt | Sim
275 | 2025-12-05 | 005. SM 43 - 05.12.2025 | THÁ | Implantação | Instalações Hidrossanitárias | CROQUI DE DESVIO - NEO-23001-PE-16-HID-DE-018.R13-IMPLANTAÇÃO GERAL.ÁGUA (Elco) | dwg | Não | -
276 | 2025-12-05 | 005. SM 43 - 05.12.2025 | THÁ | Implantação | Drenagem | NEO-23001-AS-DRE-001-MOD STC DRENAGEM-R02 (Schumar) | rvt | Sim
277 | 2025-12-05 | 005. SM 43 - 05.12.2025 | THÁ | Prédio Produção | Fundação | NEO-23001-AS-EST-101-MOD CONTENÇÃO PROD-R01-ALTERADO | rvt | Sim
278 | 2025-12-05 | 005. SM 43 - 05.12.2025 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-AS-ZEN-0001-PROJ. ZENITAL-R02 (Engepoli) | rvt | Sim
279 | 2026-01-19 | 006. SM 50 - 19.01.2026 | THÁ | Implantação | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-AS-16-HID-MO-002-R18-19.01(Elco) | rvt | Sim
280 | 2026-01-19 | 006. SM 50 - 19.01.2026 | THÁ | Implantação | Pavimentação | NEO-23001-AS-PAV-001-PAVIM-R00 | rvt | Sim
281 | 2026-01-19 | 006. SM 50 - 19.01.2026 | THÁ | Prédio Produção | Arquitetura | NEO-23001-AS-00-ARQ-MO-PROD1-R07 (MBP) | rvt | Sim
282 | 2026-01-19 | 006. SM 50 - 19.01.2026 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-AS-00-MET-MO-001-R16 (Februce) | rvt | Sim
283 | 2026-01-19 | 006. SM 50 - 19.01.2026 | THÁ | Prédio Produção | Arquitetura | NEO-23001-AS-ARQ-001-PROD1-R00 | rvt | Sim
284 | 2026-01-19 | 006. SM 50 - 19.01.2026 | THÁ | Prédio Suporte | Arquitetura | NEO-23001-AS-ARQ-002-SUPO1-R00 | rvt | Sim
285 | 2026-03-05 | 007. SM 56 - 05.03.2026 | THÁ | Prédio Produção | Estrutura Metálica | NEO-23001-AS-00-MET-MO-001-R16 (Februce) | rvt | Sim
286 | 2026-03-05 | 007. SM 56 - 05.03.2026 | THÁ | Prédio Produção | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-AS-16-HID-DE-025.R12-PLANTA 3º PAVIMENTO (SETOR C).ÁGUA (elco) | dwg | Não | -
287 | 2026-03-05 | 007. SM 56 - 05.03.2026 | THÁ | Central de Utilidades | Instalações Hidrossanitárias | NEO-23001-AS-16-HID-MO-003-R06 | rvt | Sim
288 | 2026-03-19 | 022. SM 12 - 19.03.2026 | OCLE | Prédio Produção | Média Tensão e Barramentos | NEO-23001-AS-BAR-001-MOD 19.03-R03 | rvt | Sim | NEO-23001-AS-ELEMT-001-PROD1-R00
289 | 2026-03-19 | 022. SM 12 - 19.03.2026 | OCLE | Prédio Produção | Instalações Elétricas | NEO-23001-AS-ELE-001-MOD PRODUCAO 19.03-R08 | rvt | Sim | NEO-23001-AS-ELE-001-PROD1-R00
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331